## Návrh investice 2024
| INVESTICE 2025 | [7 empty] | Příloha č. 1
ORG | Zařazené akce k realizaci v roce 2025 | Návrh 2025 | Rok 2024 | PD | ÚR | SP | DPS | Dotace | Poznámka
| Projektová příprava | 44370000 | 7000000
| Realizace investičních akcí v roce 2025 |  | 35523735
7882 | Rekonstrukce ul. Anenské | 6800000 |  | ano | ano | ano | ano | ne | koordinace se SmVaK
7436 | Evakuační centrum | 2000000 |  | ano | x | x | ano | ne
7412 | MŠ Zborovská – oprava fasády a střechy | 6000000 |  | zadán | ne | ne | ne | ne
7751 | Horní náměstí 47 – stavební úpravy (fasáda + okna) | 10000000 |  | zadán | ne | ne | ne | ne
7411 | VO ul. Hauerova, Mírová, Olbrichova | 3000000 |  | zadán | ne | ne | ne | ne
N | VO Květinová (navazuje na akci ČEZ) | 3000000 |  | ano | ano | ano | ano | ne
7473 | Dukelské kasárny (infrastruktura) | 159513608 |  | ano | ano | ano | ne | ano | podána žádost
7473 | Dukelské kasárny (bytové domy) | 235000000 |  | ano | x | ano | ne | ano | podána žádost
N | Hlavní - most | 28 400 000 |  | ano | x | x | ano | ne
7476 | Slezanka - demolice (vč. ZAV a přeložky) | 45000000 |  | zadán | ne | ne | ne | ne
7429 | Sběrný dvůr - rozšíření | 25000000 |  | zadán | ne | ne | ne | ne
7475 | Víceúčelový rodinný park Komenda | 21000000 |  | ano | ano | ano | ano | ne
N | Sokolovská - zřízení vjezdu do areálu Dukelských kasáren | 1500000 |  | nezadán | ne | ne | ne | ne
N | ZŠ Edvarda Beneše - elektroinstalace pavilonu U2 | 15000000 |  | ano | x | x | ano | ne
N | Zastávky MHD – U Soudu, Podvihov - Na Nově | 2 000 000 |  | nezadán | ne | ne | ne | ne
7417 | Dopr. napojení areálu CIO+RD Opava, Hradecká ul. - dofinanc. | 7000000 |  | zadán | ano | ano | ne | ne
7441 | Stříbrné jezero – parkoviště | 1 533 000 |  | ano | ano | ano | ano | ne
N | Minigolf v Městských sadech | 8 000 000 |  | nezadán | ne | ne | ne | ne
N | Rekonstrukce kulturní památky – Knihovny Petra Bezruče, 3. etapa | 6500000 |  | ano | x | x | ano | ne
7460 | Jaktař – Slavkovská - komunikace | 43 600 000 |  | zadán | ano | ano | ne | ne
N | Stavební úpravy kuchyně – MMO Krnovská | 41 700 000 |  | nezadán | ne | ne | ne | ne
N | Dobudování chodníků na ul. Dohnálkova x ul. Kačírkova | 500000 |  | nezadán | ne | ne | ne | ne
N | Chodník Kylešovice Věnceslava Hrubého | 1500000 |  | nezadán | ne | ne | ne | ne
7449 | Městský útulek - dofinancování | 4300000 |  | zadán | ne | ne | ne | ano | bude připravována žádost
7442 | Cyklostezka Opava - Oldřišov | 7700000 |  | ano | ano | ano | ano | ano | bude připravována žádost
| součet | 560313608 | 42523735
Akce již finančně kryté v roce 2024
7421 | Krnovská 71C - střecha |  | 35000000 | zadán | x | ano | ano | ne | nutno PD aktualizovat
7417 | Dopravní napojení areálu CIO + RD Opava, Hradecká ulice |  | 7 435 450 | zadán | ano | ano | ne | ne
7477 | Cyklostezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov |  | 7900000 | zadán | x | ano | ne | 4,439 mil. Kč | SFDI + MSK (Opava) + MSK (Chlebičov)
7458 | TIC - rekonstrukce |  | 5400000 | ano | x | ne | ne | ano | ITI pro dotační titul IROP (85 % způsobilých nákladů)
7425 | Vstup Hláska - turnikety |  | 1000000 | zadán | x | ne | ne | ne
7449 | Městský útulek |  | 5700000 | zadán | ne | ne | ne | ano | bude připravována žádost
| součet - akce již finančně kryté v roce 2024 |  | 55000000
Dotační tituly
|  | Návrh | Rok 2024 | PD | ÚR | SP | DPS | Dotace | Poznámka
ZŠ + MŠ
7489 | ZŠ Englišova - sportovní hala | 122000000 |  | ano | ne | ne | ne
7544 | ZŠ Mírová - hřiště | 4715000 |  | ano | x | ne | ano
7459 | MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity | 45000000 |  | zadán | ne | ne | ne | cca 38,3 mil. Kč | odhad záměr podat žádost o dotaci
7501 | MŠ Pekařská | 115000000 |  | zadán | x | ne | ne | cca 62,0 mil. Kč | dle DSP záměr podat žádost o dotaci
MČ
7582 | Průmyslová zóna | 145000000 |  | ano | ne | ne | ne |  | odhad, zpracovaná pouze DÚR
7941 | Vávrovice - splašková kanalizace | 79000000 |  | zadán | ne | ne | ne |  | dle DÚR nová studie odkanalizování MČ
N | Suché Lazce - sportoviště | 10000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7763 | Podvihov + Komárovské Chaloupky - splašková kanalizace | 270000000 |  | ano | ano | ano | ne
různé
N | Bazén - zelená střecha | 6000000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad Norské fondy
7690 | Park Joy Adamsonové | 85000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad projekt ITI - záměr podat žádost o dotaci
7526 | IS lokality Květinová (Stromovka) | 562400000 |  | část | ne | ne | ne | cca 317 mil. Kč | odhad projekt ITI - záměr podat žádost o dotaci
7472 | Breda | 300000000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
7896 | Stezka pro chodce a cyklisty Opava - Komárov (III. etapa) | 28300000 |  | zadán | ne | ne | ne | cca 24,0 mil. Kč | odhad projekt ITI - záměr podat žádost o dotaci - SFDI
7490 | Masařská - parkovací dům | 100000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7624 | Divadelní klub - rekonstrukce | 63000000 |  | ano | x | ano | ano
7478 | Kulturně společenské centrum Rybí trh | 100000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7811 | Sportoviště - zimní stadion (nový) |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7507 | Bazén - nový | 424000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7507 | Bazén - rekonstrukce | 97000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7898 | Opava - Městské sady - zeleň (2.etapa) | 7500000 |  | ano | x | x | ne |  | nutná aktualizace a přepracování PD
N | Loutkové divadlo |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | není podklad, není ve vlastnictví města
7833 | Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava | 40000000 |  | ano | ano | ne | ne
7794 | Cyklistická stezka Hradec nad Mor., Branka, Otice, Opava | 63200000 |  | ano | ano | ano | ne
7827 | Cyklostezka Městské sady (podél řeky) - součást akce 7794 | 4000000 |  | ano | ano | ne | ne
7674 | Cyklistická stezka Opava - Pilszcz - Kietrz | 50700000 |  | studie | x | x | ne |  | odhad, pouze část na území ČR
7711 | Regenerace břehů řeky Opavy | 10000000 |  | ano | ne | ne | ne |  | odhad
N | Terminál Praskova - Zámecký okruh | 50000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad (akční plán PUMM) - projekt ITI
N | Opava východ - kolárna, cyklo | 51000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad (akční plán PUMM) - projekt ITI
7642 | Rekonstrukce objektu měnírny | 14400000 |  | ano | x | ano | ne
| CELKEM DOTAČNÍ TITULY | 2847215000 | 0
Školství - nezařazené
|  | Návrh | Rok 2024 | PD | ÚR | SP | DPS | Dotace | Poznámka
ZŠ
N | ZŠ Mařádkova - hala - rekonstrukce |  |  | nezadán | x | ne | ne
N | ZŠ Mírová 35 - fasáda, střecha | 10000000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
N | ZŠ Kylešovice - budova Na Pomezí - osvětlení | 1500000 |  | ano | x | ne | ne
N | ZŠ Vrchní - tělocvična |  |  | nezadán | x | ne | ne
MŠ
7725 | MŠ 17. listopadu - revitalizace zahrady | 1600000 |  | ano | x | ano | ne
N | MŠ Mnišská - rekonstrukce elektro | 300000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
N | MŠ Vaníčkova - revitalizace zahrady | 1200000 |  | ano | x | ano | ne |  | odhad
7761 | Revitalizace školních zahrad MŠ | 10000000 |  | ano | x | ano | ne
N | MŠ Čajkovského - rekonstrukce elektro | 2000000 |  | nezadán | x | ne | ne
N | MŠ Neumannova - fasáda vč. balkonu, střecha | 2500000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
| CELKEM ŠKOLSTVÍ - NEZAŘAZENÉ | 29100000 | 0
Ostatní - nezařazené
|  | Návrh | Rok 2024 | PD | ÚR | SP | DPS | Dotace | Poznámka
různé
7525 | Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku (16b-1) | 28300000 |  | ano | x | ano | ano |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav špatný (V)
7463 | Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stavební úpravy
7527 | Opava - telematika - SSZ Archív (PS 456) | 7100000 |  | ano | ano | x | ano
7527 | Opava - telematika - SSZ Bazén (PS 457) | 10400000 |  | ano | ano | x | ano
N | Městské sady - WC | 2000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7813 | Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida (2. etapa) | 10000000 |  | ano | ano | ne | ne |  | odhad
7813 | Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida (další etapy) | 30000000 |  | ano | ne | ne | ne |  | odhad
7896 | Stezka pro chodce a cyklisty Opava - Komárov (III. etapa) | 7000000 |  | zadán | ne | ne | ne
7474 | Zahrádkářská osada sv. Anna | 35000000 |  | zadán | ne | ne | ne |  | odhad
7569 | Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská | 13500000 |  | ne | ne | ne | ne |  | podíl SMO dle studie
7596 | Bezbariérové zastávky MHD (další etapa) | 2000000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
7699 | Bezbariérové zastávky MHD - přístřešky (další etapa) | 1000000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
7540 | Krnovská - ostrůvky u přechodů pro chodce | 3000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad koordinace s ŘSD
7767 | Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému (4.etapa) | 47500000 |  | ano | ano | ne | ne
7767 | Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému (5.etapa) | 34500000 |  | ano | ano | ne | ne
7808 | Jaktař - ul. Okruhy - splašková kanalizace | 2700000 |  | ne | ne | ne | ne |  | odhad
7807 | Jaktař - ul. Krnovská - splašková kanalizace | 6700000 |  | ne | ne | ne | ne |  | odhad
7817 | Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká | 62000000 |  | ano | ano | ne | ne |  | Rámcová smlouva s MSK
N | Hradecká - přechod pro chodce vč. ostrůvku |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | SSZ Ratibořská (Meinl) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | požadavek OHA
7831 | Cyklostezka ul. Krnovská | 5000000 |  | ano | ano | ano | ne
N | Mraveneček - denní stacionář - přístavba | 5000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7737 | Vrchní - Rolnická - ostrůvky pro chodce vč. osvětlení | 2000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7938 | Vnitroblok Pekařská - Mnišská - Mezi Trhy | 6000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7704 | Areál Krnovská - foyer | 14500000 |  | ano | ano | ano | ne
7700 | Areál Krnovská - patrové parkoviště | 76700000 |  | ano | x | ano | ne
7809 | Otická - parkování | 550000 |  | ano | ano | ano | ne
N | Vnitroblok Masařská |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Vnitroblok Krnovská - Kasárenská |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7505 | Sídliště Olomoucká |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7908 | Jaktař - rekonstrukce ul. Pavlovského a Stypova | 8000000 |  | ano | ne | ano | ne
N | Jaktař - zpevněné plochy kolem kostela Petra a Pavla |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | VO ul. Olomoucká |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7871 | Městský hřbitov - technické zázemí | 9000000 |  | ano | ne | ne | ne
N | Kylešovice - U Zastávky - prodloužení komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | VO Zikova |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | U Jaktařské brány - chodník Breda | 500000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
N | Rekonstrukce ul. Hranička |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7768 | Parkování Mařádkova (pod halou) | 800000 |  | ano | ne | ne | ne
7834 | Křižovatka ul. Rybářská x Mostní |  |  | studie | ne | ne | ne
7953 | Kylešovice - hřbitov - smuteční síň |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Jaselská - parkování |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Stará silnice (úsek Vančurova - Jaktař) |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Za Humny - chodník |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Rekonstrukce ul. Válečkova 12-14 |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Praskova - Sněmovní - rozšíření VO | 200000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
N | Vnitroblok Palackého 3-7 | 5000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
N | Kolofíkovo nábřeží - prodloužení VO |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Rekonstrukce ul. U Střelnice |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Přemyslovců - prodloužení VO |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Jateční - rekonstrukce chodníků |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Liptovská - rekonstrukce chodníků |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Areál Krnovská - garáže MP | 1000000 |  | nezadán | x | ne | ne |  | odhad
7716 | Areál Krnovská - veřejné osvětlení |  |  | nezadán | x | ne | ne
N | Okruhy - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Jaselská - osvětlení přechodu pro chodce |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Chodník - Penny market |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Hlavní - Liptovská - komunikace vč. odvodnění |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Kylešovice - ul. Vrbova - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | nedostatečná kapacita dešťové kanalizace
N | Kateřinky - hřbitov |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Polanova - účelová komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Holasická - prodloužení VO (firma BUBYT) |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Husova ulice - chodníky |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Chodník - ul. Ostrá |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Kylešovice - zastávka MHD Prachovník |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Na Bahně - prodloužení VO |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Písecká - odbočka - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Chodník - ul. Junácká |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Kylešovice - U Panského mlýna - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7482 | Úvoz - IS + komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Kylešovice - U Hřbitova - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Kylešovice - ul. Hlavní - chodníky |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Myslivcova - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Těšínská - odbočka - komunikace vč. IS | 9000000 |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Horovo náměstí |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Vančurova II (vozovka + chodníky) - dokončení |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Přechody pro chodce-nasvětlení (Nákl.xRybářská, Podvihovská) |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Purkyňova - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Ul. Jaselská - chodníky |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Boženy Němcové 43 - 51 - rekonstrukce vnitrobloku |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Přemyslovců - prodloužení VO |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Rekonstrukce ul. Mlčochova |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7483 | Cyklostezka Kylešovice - Ostroj |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7547 | Areál Liptovská - rekonstrukce objektů (vč. knihovny) |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Komárovská - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Olomoucká 95, 97, 99 - chodník |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Komárov - Podvihovská - ubytovna |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Okružní křižovatka Olomoucká x Vančurova x Dostojevského |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Na Hranicích - rekonstrukce komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Gagarinova - parkování |  |  | nezadán | ne | ne | ne
N | Heritesova - komunikace vč. mostu (94d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav uspokojivý (IV)
N | Jaselská - most (u amfiteátru) (50c-2) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2018 - stav uspokojivý (IV)
N | Jaselská - most (Jaktarka) (50c-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2018 - stav uspokojivý (IV)
N | Jaselská - lávka (městský náhon) (95d-2) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2018 - stav dobrý (III)
N | Jaselská - most (městský náhon) (95d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2021 - stav uspokojivý (IV)
N | U Koupaliště - most (mlýnský náhon) (115d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav uspokojivý (IV)
N | Jiráskova (8. května) - lávka pro pěší přes trať ČD (20d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav dobrý (III)
N | Nadační - most (Jaktarka) (ZO U Koupaliště) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav uspokojivý (IV)
N | Nadační - lávka pro pěší (městský náhon) (ZO U Koupaliště) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav špatný (V)
N | Nadační - lávka pro pěší (Jaktarka) (117d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2019 - stav uspokojivý (IV)
N | Kolofíkovo nábřeží (Mlýnská) - lávka pro pěší (1c-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2019 - stav dobrý (III)
N | Stará silnice - lávka pro pěší (Jaktarka) (151c-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav dobrý (III)
N | Karlovecká x Jaselská - most (městský náhon) (186c-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2019 - stav uspokojivý (IV)
N | Šebelova - most (Jaktarka) (128d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2019 - stav dobrý (III)
N | Pekařská - most (řeka) (6b-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2019 - stav dobrý (III)
N | Dobrovského - lávka pro pěší (Ostrá) (6c-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2018 - stav uspokojivý (IV)
N | Žižkova - most (městský náhon) (150c-2) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2018 - stav špatný (V)
N | Čapkovo nábřeží - lávka pro pěší (Ostrá) (175d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2017 - stav dobrý (III)
MČ
N | Milostovice - ul. Odbojářů a Dělnická - rekonstrukce chodníků | 5000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
N | Milostovice - ul. Odbojářů - dešťová kanalizace | 2000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
N | Milostovice - komunikace po kanalizaci |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | po kamerových prohlídkách původní kanalizace
7481 | Milostovice - ul. 6. května - prodloužení komunikace + VO |  |  | nezadán | ne | ne | ne
| Milostovice - kulturní dům |  |  | zadán | x | ano | ne |  | PD DPS zajištěna MČ
7519 | Vávrovice - U Lávky - most (řeka) (183c-2) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2021 - stav velmi špatný (VI)
7520 | Vávrovice - U Lávky - most (náhon) (152c-1) | 10000000 |  | zadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav špatný (V)
N | Držkovice - Polská - most (meliorační příkop) (131d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav špatný (V)
N | Držkovice - Držkovická - propustek (meliorační příkop) (189d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2019 - stav uspokojivý (IV)
N | Komárov - meliorační příkop (Potoční ul.) | 9000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
7709 | Komárov - rekonstrukce Obecního domu | 27000000 |  | ano | ano | ano | ne
7518 | Komárov - U Černého mlýna - lávka (48u-1) | 3000000 |  | zadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2021 - stav velmi špatný (VI)
N | Suché Lazce - Na Pískovně - komunikace |  |  | nezadán | ne | ne | ne
7829 | Podvihov - kanalizace - ul. V Loukách | 3200000 |  | ano | ano | ano | ne
7546 | Zlatníky - most ul. Pod Háj (61d-1) | 10000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad, most - protipovodňové opatření, dle hlavní prohlídky 2021 - stav uspokojivý (IV)
N | Zlatníky - komunikace po kanalizaci |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | po kamerových prohlídkách původní kanalizace
N | Zlatníky - lávka pro pěší - Ke Mlýnu (61d-2) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2021 - stav uspokojivý (IV)
N | Vlaštovičky - komunikace po kanalizaci |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | po kamerových prohlídkách původní kanalizace
N | Malé Hoštice - ul. Svobody - rekonstrukce komunikace | 4000000 |  | nezadán | ne | ne | ne |  | odhad
N | Malé Hoštice - lávka pro pěší (131d-1) |  |  | nezadán | ne | ne | ne |  | dle hlavní prohlídky 2020 - stav uspokojivý (IV)
| CELKEM OSTATNÍ - NEZAŘAZENÉ | 519150000 | 0
LEGENDA
DPS | projektová dokumentace pro provádění stavby
ÚR | územní rozhodnutí
SP | stavební povolení
MČ | městská část
ZŠ | základní škola
MŠ | mateřská škola
N | nová akce, které není přiřazeno číslo z číselníku akcí evidovaných odborem FARO
PUMM | Plán udržitelné městské mobility