| Dne: |  |  | 21.11.2012 | Bod programu: | 6/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věc: |  |  | Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická – prominutí pohledávky |  |  |
| Důvod předložení: |  |  | Žádost zhotovitele stavby o snížení smluvní pokuty |  |  |
| Zpracoval: |  |  | Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic |  |  |
| Předkládá: |  |  | pan Daniel Žídek – náměstek primátora |  |  |
| Projednáno: |  |  | RMO dne: 05.11.2012 |  |  |
| Požadavek na úpravu rozpočtu: |  |  | NE |  |  |
| Návrh usnesení: |  |  |  |  |  |
|  | Zastupitelstvo města |  |  |  |  |
|  |  | neschvaluje |  |  |  |
|  |  | prominutí pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla, ve výši 1.300.000,00 Kč představující 50% smluvní pokuty za prodlení s předáním stavby s názvem „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“, za společností Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., IČ:28580001 se sídlem Ostrava-Vítkovice, Závodní 2893/86, PSČ 703 00 jako jedním ze zhotovitelů díla dle smlouvy o dílo ze dne 02.03.2012 |  |  |  |

Důvodová zpráva

Prominutí pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla, ve výši 1.300.000,00 Kč představující 50% smluvní pokuty za prodlení s předáním stavby s názvem „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“ Statutární město Opava jako objednatel díla „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“ nezaplatilo společnosti Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., jako zhotoviteli díla celou požadovanou cenu díla, neboť dílo bylo předáno s prodlením v délce 31 kalendářních dnů. Dle čl. XVI. odst. 16.1 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 100.000,00 Kč za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Smluvní pokuta tedy činí 2.600.000,00 Kč. O tuto částku Statutární město Opava snížilo platbu za zhotovení díla. Odbor přípravy a realizace investic snížení pohledávky nedoporučuje z následujících důvodů: - uchazeč v rámci výběrového řízení nabídl celkovou cenu za zhotovení díla ve výši 9.131.947,20 Kč vč. DPH, na základě které byl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Uchazeč dopisem ze dne 12.01.2012 sdělil, že za nabídnutou cenu je možné veřejnou zakázku zhotovit, a to v plném rozsahu a v požadované kvalitě. - v rámci výběrového řízení bylo stanoveno hodnotící kritériem pouze výše nabídkové ceny. Termín dokončení byl zadavatel pevně dán k 31.08.2012, a to s ohledem na podmínky poskytovatele dotace CRR. Vítězný uchazeč tuto podmínku splnil. - smlouva o dílo byla podepsána dne 02.03.2012, což je do předání staveniště dostatečně dlouhá doba na přípravu realizace stavby. - předání staveniště proběhlo dne 02.04.2012, od 12.04.2012 si zajišťoval vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavební práce zahájil až 16.04.2012, což potvrzují i zápisy ve stavebním deníku. - od začátku měsíce srpna byl zhotovitel zápisy ve stavebním deníku upozorňován na skutečnost, že už stavba neprobíhá v souladu s časovým harmonogramem prací, že na stavbě není dostatečný počet pracovníků a termín ukončení díla dle SOD je do 146 kalendářních dní od předání staveniště, což odpovídá termínu převzetí stavby dne 28.08.2012. - občané bydlící v bezprostřední blízkosti stavby v závěru stavby začali upozorňovat na časové prodlevy probíhajících prací (snímkovali práci jednotlivých pracovníků), na nekvalitní práci, na neprofesionalitu firmy apod. Podněty byly telefonické či e-mailovou formou. - v den předání stavby dle SOD nebylo dílo zástupcem investora a zástupci budoucích správců převzato, jelikož vykazovalo nedodělky, které bránily užívání stavby. - smluvní pokuta byla uplatněna v souladu se smlouvou o dílo a zároveň byla započtena formou pohledávky vůči konečným fakturám. - jelikož je tato akce realizována v rámci IPRM Bydlení, je o výši smluvní pokuty SMO kráceno poskytovatelem dotace CRR ve výši přiznané dotace ze způsobilých nákladů, což v tomto případě je 2.465.374,48 Kč. V Opavě dne 07.11.2012 Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Jana Onderková Podpis zpracovatele: Počet příloh: Příloha č. 1: Smlouva o dílo č. 7/2012/PRI (MMOPP009TIM0) Příloha č. 2: Žádost o snížení smluvního penále ze dne 17.10.2012