| Dne: |  |  | 28.04.2014 | Bod programu: | 17/23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věc: |  |  | Informace o průběhu pořizování Územního plánu Opavy |  |  |
| Důvod předložení: |  |  | Seznámení se stavem rozpracovanosti nového Územního plánu Opavy a podání informace o plánovaném předložení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy Zastupitelstvu Statutárního města Opavy |  |  |
| Zpracoval: |  |  | Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí OHA a ÚP Ing. Monika Pazderová, ved. od. územního plánování OHA a ÚP |  |  |
| Předkládá: |  |  | Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora |  |  |
| Projednáno: |  |  |  |  |  |
| Požadavek na úpravu rozpočtu: |  |  | NE |  |  |
| Návrh usnesení: |  |  |  |  |  |
|  | Zastupitelstvo města |  |  |  |  |
|  |  | bere na vědomí |  |  |  |
|  |  | informaci o průběhu pořizování Územního plánu Opavy |  |  |  |

Důvodová zpráva

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu jako úřad územního plánování, je pořizovatelem nového, právě připravovaného Územního plánu Opavy. Obecně lze říci, že územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Bez pořízení územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tedy plochy pro novou výstavbu, která je možná pouze v zastavěném území. Územní plán je v řadě případů také podmínkou pro poskytování prostředků z veřejných rozpočtů, územní plán umožňuje uplatnit předkupní právo a vyvlastnění pozemků nezbytných pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Od ukončení veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a 2. října 2012 veřejně projednán, probíhají práce na zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty (dále jen „návrh pokynů“). Součástí tohoto kroku je návrh vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky ke konceptu, čemuž předcházelo: - kontrola náležitostí všech podání ze strany veřejnosti, jejich základní roztřídění a vytvoření databáze námitek a připomínek, zpracování přehledů námitek a připomínek dělených dle katastrálních území. Každé námitce a připomínce bylo přiděleno pořadové číslo, pod kterým je promítnuta do grafické části konceptu Územního plánu Opavy a také hodnocena, - zpracování stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu, připomínek sousedních obcí, organizací chránících veřejný zájem, připomínek ostatních dotčených subjektů a správců dopravní a technické infrastruktury, - koordinace návrhu projektanta s dílčími vyhodnoceními požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, s připomínkami sousedních obcí, organizací chránících veřejný zájem a ostatních dotčených subjektů, správců dopravní a technické infrastruktury a v neposlední řadě také s vybranou variantou obchvatu Komárova, - zajištění zpracování odborných posudků včetně ekonomického posouzení studií variantních řešení, které budou podkladem pro výběr vhodné varianty, - návrh vyhodnocení každé námitky a připomínky, které byly podány v rámci veřejného projednání. U každého vyhodnocení bylo nutné pečlivě zvážit veřejné a soukromé zájmy. Při návrhu vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky ke konceptu, byla obec prostřednictvím určeného zastupitele, kterým je Mgr. Dalibor Halátek, pořizovateli nápomocna znalostí místních podmínek a vizí obce. Určený zastupitel je rovněž prostředníkem mezi pořizovatelem a zastupitelstvem a také sděluje pořizovateli představy a názory obce. Výsledkem zpracování návrhu pokynů, který v sobě zahrnuje také provedení rámcové kontroly obsahu a zákonnosti, bude soupis připomínek pořizovatele zohledňující výše uvedené. Takto dokončený návrhu pokynů, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty a návrhu vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky, bude po dopracování předložen Zastupitelstvu Statutárního města Opavy ke schválení (předpokládaný termín předložení zastupitelstvu je 15.09.2014). Před tímto schválením plánuje pořizovatel s určeným zastupitelem uspořádat pro zastupitele prezentaci konceptu a návrhu pokynů, která by měla zastupitele podrobně seznámit s obsahem návrhu pokynů a s vyhodnocením, jak byly zohledněny námitky a připomínky ke konceptu. V Opavě dne 16.04.2014 Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová Podpis zpracovatele: