| Dne: |  |  | 23.06.2014 | Bod programu: | 17/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věc: |  |  | Příprava investiční akce „Demolice objektu MZ“ |  |  |
| Důvod předložení: |  |  | Schválení přípravy investiční akce pro realizaci v roce 2015 |  |  |
| Zpracoval: |  |  | Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic |  |  |
| Předkládá: |  |  | pan Daniel Žídek – náměstek primátora |  |  |
| Projednáno: |  |  | RMO dne: 09.06.2014 |  |  |
| Požadavek na úpravu rozpočtu: |  |  | NE |  |  |
| Návrh usnesení: |  |  |  |  |  |
|  | Zastupitelstvo města |  |  |  |  |
|  |  | schvaluje |  |  |  |
|  | a) | investiční akci „Demolice objektu MZ“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015 |  |  |  |
|  | b) | zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Demolice objektu MZ“ v roce 2014 |  |  |  |

Důvodová zpráva

V roce 2013 byla odborem PRI zahájena příprava na demolici objektu Ministerstva zemědělství na ul. Horní náměstí 2, parc. č. 260/2 k.ú. Opava - Město. K demolici objektu se SMO zavázalo ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků se společností Opava Development Company a.s., která byla uzavřena dne 30.06.2005. Na základě této smlouvy obdrží SMO od společnosti Opava Development Company a.s. za odstranění předmětné budovy příspěvek ve výši max. 9,0 mil. Kč (výše příspěvku bude závislá na skutečných nákladech demolice). Přesné podmínky pro uhrazení tohoto příspěvku jsou stanoveny v dodatku č. 6 ke smlouvě, který byl schválen na ZMO dne 28.04.2014. První zálohu ve výši 4,5 mil. Kč obdrží SMO na základě zaslané výzvy se splatností ke dni zahájení demoličních prací. Zbývající částka ve výši max. 4,5 mil. Kč bude SMO uhrazena po odstranění celé budovy, a to vč. části, ve které je umístěna na základě nájemní smlouvy trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ. Na přemístění trafostanice a hlavní rozvodny veřejného osvětlení se již také pracuje a vše by mělo být dle předpokládaných termínů přemístěno v průběhu roku 2015. Centrální zdroj tepla, který je doposud v budově MZ, bude do září 2014 nahrazen samostatnými kotelnami, které si zajišťují jednotlivý vlastníci dotčených odpojených nemovitostí. Dne 12.09.2013 se SMO stalo vlastníkem budovy MZ vč. pozemku parc. č. 260/2 k.ú. Opava – Město, a to na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 07.06.2013. Součástí této smlouvy byl závazek SMO, že předmětnou budovu zdemoluje na své náklady do 3 let po nabytí vlastnického práva. Za nedodržení tohoto závazku jsou ve smlouvě stanoveny sankce. Celá stavba musí tedy být odstraněna nejpozději do 12.09.2016. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci přípravy této akce bylo dotčenými orgány a organizacemi doporučeno realizovat vlastní demolici v zimním období (menší prašnost, lidé méně větrají, takže lze předpokládat méně stížností na hluk apod.), bylo by vhodné zahájit stavbu již v lednu 2015. Aby však byl tento termín reálný, a to i ve vazbě na lhůty dané zákonem o veřejných zakázkách, je nutné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby již v roce 2014. Část finančních prostředků ve výši 4,5 mil. Kč bude zajištěna 1. zálohou (viz. výše) a zbývající finanční prostředky musí být přiděleny odboru přípravy a realizace investic v rámci rozpočtu města na rok 2015. Na základě zkušeností jiných investorů s výběrovými řízeními na zhotovitele stavby obdobného charakteru lze předpokládat, že finanční náklady na realizaci stavby budou značně nižší než současná předpokládaná výše dle projektové dokumentace. V Opavě dne 11.06.2014 Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Jana Onderková Podpis zpracovatele: Počet příloh: Příloha č. 1: Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí MMOPP00C4IGG Příloha č. 2: Dodatek č. 6 MMOPP00DXW9R Příloha č. 3: Situace