## Investice 2014
|  | INVESTICE 2014 - PLNĚNÍ KE DNI 31.12.2014 |  |  |  |  | Příloha č. 1
|  |  | Návrh | Skutečnost | Dotace předpoklad | Dotace skutečnost | Poznámka
1. |  | Projektové dokumentace | 2000000 | 2608554 | x | x
2. | 7959 | Cyklistická stezka č. 55 Krnov - V.Hoštice (následná údržba SÚ) |  | 48399 | x | x | ukončeno
3. | 7658 | Ochranná zeleň Opava | 1275200 | 1227342 | 943535.4 | 940817.7 | ukončeno
4. | 7715 | Městské sady - městský náhon + sedimentační nádrž | 15300000 | 14560757 | 12682053 | zatím neproplaceno | ukončeno
5. | 7664 | Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce | 13725000 | 13493152 | 11227187.09 | zatím neproplaceno | ukončeno
6. | 7622 | Přírodní zahrady opav. MŠ (Havlíčkova, E.Beneše, Olomoucká) | 5600000 | 2785929 | 2350667.7 | 2321364.42 | ukončeno
7. | 7644 | Přírodní zahrady opav. MŠ (Srdíčko, 17.listopadu, Komárov) | 5300000 | 2500129 | 2083746.6 | 2015061.72 | ukončeno
8. | 7655 | Kylešovice - Liptovská - komunitní centrum | 17000000 | 11238076 | 6570695.36 | zatím neproplaceno | dokončení realizace do 15.5.2015
9. | 7669 | Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká (III. etapa) | 10000000 | 9208330 | x | x | ukončeno
10. | 7654 | Mezi Trhy 1,3,5,7, a Horní náměstí 50 (zateplení) | 6192500 | 5581842 | x | x | ukončeno
11. | 7632 | Slezanka - kotelna | 4000000 | 1178392 | x | x | ukončeno
12. | 7631 | Hláska - kotelna | 3000000 | 1758246 | x | x | ukončeno
13. | 7698 | Cyklostezka Vrchní | 1567200 | 1277858 | x | x | ukončeno, finanční prostředky z roku 2013
14. | 7754 | MŠ 17. listopadu (zateplení + výměna oken) | 7379554 | 7374249 | x | x | ukončeno, finanční prostředky z roku 2013
15. | 7695 | Knihovna P. Bezruče - sklad | 1500000 | 1140210 | x | x | ukončeno, dodatečný požadavek
16. | 7626 | Stavební úpravy 71D - Krnvská ul. (sociální zázemí) | 1000000 | 748827 | x | x | ukončeno, dodatečný požadavek
17. | 7621 | ZŠ Vrchní - rekonstrukce hřiště | 1900000 | 1361951 | x | x | ukončeno, dodatečný požadavek (výtěžek z hazardu)
18. | 7701 | ZŠ Kylešovice - U Hřiště - sportoviště | 5082000 | 3418589 | x | x | ukončeno, dodatečný požadavek (výtěžek z hazardu)
19. | 7904 | Rekonstrukce ul. Gudrichovy | 30000000 | 2898171 | x | x | bude realizováno v roce 2015, koordinace se SmVaK
20. | 7896 | Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov | 12000000 | 10000000 | x | x | bude realizováno v roce 2015
21. | 7619 | Podvihov - obecní úřad | 5700000 | 1500000 | x | x | předpoklad - realizace v roce 2015 v případě získání dotace z MSK
22. | 7623 | Hradecká 16 - rekonstrukce | 14100000 | 3125000 | x | x | zrušeno
23. | 7633 | Demolice objektu MZ | 23100000 | 10314414 | x | x | bude realizováno v roce 2015
24. | 7697 | Kulturní dům Na Rybníčku (následná údržba SÚ) |  | 8328 | x | x | ukončeno
|  | CELKEM | 186721454 | 109356745 | 35857885.15 | 5277243.84