Zápis z jednání Skupiny SMART CITY

| DATUM KONÁNÍ | 26. 7. 2016 | ZÁPIS Č. | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČAS KONÁNÍ (OD-DO) | 0930 – 1210 | ZAPISOVATEL(KA) | Mgr. Barbora Bendíková |
| MÍSTO KONÁNÍ | zasedací místnost RMSP, 3.p. | ÚČASTNÍCI | Mgr. Dalibor Halátek, Ing. Jaromír Hudeček, Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková, Ing. Jiří Elbl, Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Marek Drozdek, Mgr. Roman Konečný |
| TYP JEDNÁNÍ | jednání k realizaci SMART CITY | ZÁPIS BUDE ZASLÁN | přítomným i nepřítomným členům skupiny |

| ## VYJMENOVÁNÍ ÚKOLŮ, KTERÉ BYLY ZADÁNY NA MINULÉM JEDNÁNÍ | ÚKOL | ODPOVĚDNÁ OSOBA | TERMÍN DOKONČENÍ |
| --- | --- | --- | --- |

| JEDNÁNÍ / DISKUSE (jak jsou jednotlivé úkoly plněny, důvod případného časového skluzu, jaké úkoly navazují na ten, který byl splněn) |  |  |
| --- | --- | --- |
| POPIS ÚKOLU (každého úkolu z předchozí části tabulky) | STAV PLNĚNÍ ÚKOLU | ZÁVĚR |

| DALŠÍ Závěry (další podstatné informace o projektu, ze kterých plynou nějaké úkoly) | ENERGETIKA (J. Elbl) - Opravy škol – školáci - Plán na 2 roky - Plánované akce - Zrealizované akce - Energetická náročnost budov - Investiční akce - Majetek města - Technické služby – opravy Veřejné budovy (sběr měsíčních dat) Cíl do roku 2020 docílit poklesu spotřeby energii (voda , elektřina, zemní plyn, teplo) v budovách o 8% ve srovnání s výchozím stavem roku 2012 Správce objektu předkládá návrhy (opatření) na snížení energií – ty jsou zařazeny do zásobníku – komise vybere nejlepší opatření, které se napasují na akční plán energetického managementu – po schválení RMO se zakomponuje do rozpočtu dalšího roku. Analýza objektu metodou EPC Společnost ESCO – vyhodnocení roku 2015 EPC 1 – po dobu 10 let bude vyhodnocovat 10 objektů ( 8 objektů ZŠ a MŠ, Městské lázně, Zimní stadión) EPC 2 – příprava analýzy 14 MŠ a ZŠ – vedení města projekt ukončilo – je zde možnost použit pro zásobník připravených plánů škol. V roce 2017 bude zpracování energetických auditů na chybějících budovách v souladu s energetickým zákonem MOŽNÝ PARTNER: PORSENNA o.p.s. KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA –metodická podpora Dokumenty: - EPC1, EPC2 - Energetické audity - Územní energetická koncepce (1x za 10 let) - Kontroly kotlů a rozvodů tepelných zařízení - průkazy energetické náročnosti budov Návrh Smart projektu: http://www.newwind.fr/en/innovations/#laeroleaf-slider Princip větrné energie - strom fungující jako větrná elektrárna, je zde možnost i implementace lopatek na budovu…. https://amsterdamsmartcity.com/projects/smart-light chytré osvětlení reagující na pohyb, nezatěžující prostředí v průběhu noci a snižuje míru světelného smogu. Zamyslet se nad tím zda nezkusit navrhnout pilotní projekt který by obsahoval Smart prvky v rámci úspory energie u budov ve vlastnictví města. Zateplení obvodového pláště a výměna oken je standardem v rámci úspory energie. KOMUNIAKCE, IT TECHNOLOGIE (R. Konečný, M. Drozdek) InCity - mobilní aplikace - lepší komunikace úřadu s občanem - kulturní kalendář, tipy na volný čas, informace o městě, úřední oznámení, katalog kontaktů, úřední deska atd. Facebook, soc. sítě - v současné době máme pouze organický dosah, plánujeme však placené kampaně z důvodu většího a lepšího zacílení příspěvků - informace o městě, novinky, tipy na volný čas, akce města, krizová komunikace v případě mimořádných událostí - občan dostává informace o městě okamžitě Newsletter - zhruba 10 zpráv z města - posíláme vždy ve čtvrtek na cca 550 e-mailových adres - informace o městě, tipy na volný čas, novinky, odkazy na zajímavé zprávy a weby Infokiosek - elektronický interaktivní LED panel umístěný na nejfrekventovanějším místě v rámci areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici - slouží jako elektronická úřední deska, jsou zde ale i tipy na volný čas, kulturní kalendář, jízdní řády, mapový portál města, kontakty na pracovníky MMO, ale i další úřady v Opavě - prostřednictvím RSS můžeme dávat i stručné zprávy z webu - v současné době běží zkušební provoz (do cca poloviny září 2016) Otevřená data Využitelnost zdarma; data publikovaná v otevřených formátech – podrobnosti http://opendata.gov.cz/standardy:co-jsou-otevrena-data; 4 testovací sady za MMO budou umístěny do národního katalogu na podzim (kontejnerová stání tříděného odpadu, sportoviště – dětská hřiště, ztráty a nálezy, úřední deska), očekáváme postupné rozšiřování nabídky publikovaných dat MMO; Výhledově bychom mohli uvažovat o uvolnění například polohopisné části digitální technické mapy města Mgr. Jana Foltysová Migrace/odliv obyvatel Padla otázka zda víme proč lidé odcházejí, případně proč lidé do Opavy přicházejí. Nejsou známy primární data, informace co obyvatele v Opavě drží či co je do Opavy láká. Co nám evokuje slovo Opava. Školství (technické obory) Otázka proč není zájem o technické obory. Je slabá prezentace těchto oborů nebo jak docílit zvýšení poptávky po technických oborech. Jaká je míra poptávky, jsou firmy na Opavsku schopny dlouhodobě pojmout případný příliv vystudovaných technických absolventů? DNA města Shoda všech účastníků, že vytvoření DNA města je v současné době potřebné. Získání dat z této platformy by byl zásadním zdrojem dat pro většinu strategických plánů města. MOŽNÝPARTNER: Slezská univerzita – provedení průzkumu MOBILITA (J. Hudeček, D. Halátek) Obnova vozového parku elektrické trakce MDPO má trolejbusové linky, které nejsou zcela elektrifikovány. Proto doposud provozuje trolejbusy, které mají diesel – generátor, pro výrobu elektrického proudu. S ohledem na soudobé emisní normy, již není možné vyrobit a homologovat vozidla s tímto druhem pohonu. Proto podnik plánuje pořízení celkem deseti trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Dodávka prvních 3 ks těchto vozů je předpokládána v červenci 2017, další 3 ks v listopadu 2017, další 2 ks v březnu 2018 a zbývající 2 ks budou dodány v červenci 2018. Vize pořízení elektrobusů MDPO ve svých budoucích nákupech vozidel počítá i s autobusy na bateriový pohon. V současné době jsou tato vozidla spíše ve vývojovém stádiu. V průběhu měsíce srpna 2018 bude MDPO na svých autobusových linkách testovat elektrobus EKOVA a data z tohoto provozu bude pečlivě analyzovat. Není to však první, ani poslední elektrobus, který prošel, nebo projde testováním v tomto podniku. Předpoklad vize nákupu bateriových autobusů je rok 2021, kdy MDPO bude vyřazovat část starých autobusů s Dieselovým agregátem. Bezbariérové zastávky + vybudování přístřešků V návaznosti na zkvalitnění služeb přispívající ke zvýšení využitelnosti MHD na úkor osobní (mobilní) přepravy, se bude realizovat 11 přístřešků na zastávkách MHD, které budou realizovat TSO s.r.o. jako jmenovitou akci. Dále na stejné radě bude schválena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na bezbariérové zastávky, a to pro stavební povolení a pro provádění stavby. Inteligentní zastávky Rozšíření inteligentních zastávek po celém městě. Partner: MDP OPAVA Telematika Využití akčního plánu „Plánu udržitelné městské mobility Opava“ Komunikace s odborem Investic Parking – propojení veřejných parkovacích ploch včetně parkovacích domů do elektronického systému tzv. chytré parkování. Mít možnost vzdálené rezervace parkovacího místa. Využití senzorů. Vybudování parkovacího domu v blízkosti vlakového nádraží Opava východ včetně napojení cyklostezek a úpravy ulice Skladištní. V současné době ve stavu zpracované studie. Návrh Smart projektu: Kombinace systému Moby parking a senzorového navádění volných parkovacích ploch. Úkol, zjistit možného realizátora (Písek, Smart časopis, ČD…) Smart lavičky – v návaznosti na realizaci parkovacího domu u terminálu Opava východ, možnost zasíťování prstence parků, inteligentními lavičkami (dobíjecí prvky, wifi free) Partner: Opava net – průzkum, možnosti.. (předběžná domluva o spolupráci) Slezská univerzita – IT podpora, inovace, možné návrhy Dobíjecí stánice – rozšířit možnost dobíjecích stanovišť pro elektro vozy Elektro vozy Pořízení 2 elektro vozů pro využití magistrátu Opavy. Bike-sharing rozmístění dostupných základen pro půjčení kol po městě a okolí. Forma QR codu pro možnost navigování zajímavostí po Opavě a okolí. |
| --- | --- |

| ÚKOLY (nové úkoly, které vyplynuly z jednání/diskuse, nové termíny nesplněných úkolů, pokračující úkoly apod.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | POPIS ÚKOLU |  | Odpovědná osoba | Termín dokončení |
| TERMÍN A MÍSTO DALŠÍHO JEDNÁNÍ |  | termín bude upřesněn emailem |  |  |