## HMG realizace akce
HARMONOGRAM REALIZACE
Stavební úpravy - nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Opavě, Kylešovicích
AKTIVITY | MĚSÍCE
| DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Předání a převzetí pracoviště | bar: 1
Demontáž stávajících mantinelových desek tl. 15-20mm; výšky 1,2m - vč. odvozu a ekologické likvidace (bude doloženo váž. lístky) | bar: 1 to 2
Demontáž stávající ocelové konstrukce mantinelů, madel, ochran. sítě - jäkl 40/40/2; jäkl 60/30/2 | bar: 2 to 3
Řezání a frézování drážek pro zálivku | bar: 3 to 5
Zalití spar, trhlin, prasklin - vč. vytuhnutí | bar: 4 to 7
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem a zaválcováním kameniva, dvojnásobný v místech s loužemi | bar: 6 to 10
Řezání ve stávajícím živičném krytu pro výkop nových betonových patek | bar: 3 to 5
Výkop v zemině pro budoucí bet. patky (200x300x800mm) - pro kotvení nosné konstrukce mantinelů | bar: 4 to 7
Betonáž patek (200x300x800mm) - pro kotvení nosné konstrukce mantinelů - beton C12/15 | bar: 7 to 9
Technologická pauza - tuhnutí a tvrdnutí betonu | bar: 8 to 14
Montáž sportovního povrchu včetně dopravy (včetně barevných čtverců lajnování) | bar: 11 to 14
Montáž žárově zinkované konstrukce mantinelů | bar: 14 to 16
Montáž žárově zinkované konstrukce nástavby včetně ochranné sítě | bar: 15 to 16
Montáž žárově zinkované konstrukce zábradlí | bar: 16
Montáž PP plotny, rozměr 3000x1200x8mm, bílá barva s UV stabilizátorem | bar: 16 to 17
Rezerva | bar: 18 to 19
Montáž PP plotny, rozměr 3000x1200x8mm, bílá barva s UV stabilizátorem | bar: 20