## List1
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA
2017/2018
|  | Rozpočet projektu |  |  |  | Harmonogram projektu
Název projektu | Dotační titul | Celková náklady | Dotace | Spluúčast města | Rozpočtové krytí | Předložení materiálu do RMO/ ZMO k zajištění financování | Předložení Žádosti o dotaci | Vyhlášení VZ (reálné finanční krytí) | Fyzická realizace | Proplacení dotace | PRIORITA
Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká | IROP; výzva č. 30 | 15178601.34 | 13210200.711 | 1968400.629 |  | 24.8.2016/ - | 2016-10-03 | 01/2017 | 05/2017 - 11/2017 | 03/2018 | 1
Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích | MŠMT Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu | 13525364.15 | 8115218.49 | 5410145.66 |  | 9.11.2016/ 12.12.2016 | 30.11.2016 | 03/2017 | 06/2017 - 09/2017 | 03/2018 | 1
Pořízení nádob na separaci BRKO | OP ŽP; výzva č. 41 | 8700000 | 7395000 | 1305000 |  | 9.11.2016/ - | 2016-11-30 | 03/2017 | 06/2017 - 07/2017 | 03/2018 | 1
SOUČET |  | 37403965.49 | 28720419.201 | 8683546.289
Bezbariérové zastávky | SFDI 2017 | 8000000 | 6800000 | 1200000 |  | 12.12.2016 | 2017-01-06 | 04/2017 | 07/2017 - 10/2017 | 03/2018 | 1
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Opava | SFDI 2017 | 5000000 | 4250000 | 750000 |  | 12.12.2016 | 2017-01-20 | 04/2017 | 07/2017 - 10/2017 | 03/2018 | 1
MEZISOUČET |  | 13000000 | 11050000 | 1950000
SOUČET |  | 50403965.49 | 39770419.201 | 10633546.289
|  | použití externích zdrojů | použitá dotace na splátku jistiny | zabezpečení vlastních zdrojů v rozpočtu |  | zabezpečení vlastních zdrojů v rozpočtu |  |  | splátky půjčených prostředků celkem
| 2017 | 50403965.49
| 2018 |  | 39770419.201 | 10633546.289 |  | 10633546.289 |  |  | 50403965.49