## List1
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA
2017/2018
|  | Rozpočet projektu |  |  |  | Harmonogram projektu
Název projektu | Dotační titul | Celková náklady | Dotace | Spluúčast města | Rozpočtové krytí | Předložení materiálu do RMO/ ZMO k zajištění financování | Předložení Žádosti o dotaci | Vyhlášení VZ (reálné finanční krytí) | Fyzická realizace | Proplacení dotace | PRIORITA
Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká | IROP; výzva č. 30 | 15178601.34 | 13210200.711 | 1968400.629 |  | 24.8.2016/ - | 2016-10-03 | 01/2017 | 05/2017 - 11/2017 | 03/2018 | 1
Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích | MŠMT Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu | 13525364.15 | 8115218.49 | 5410145.66 |  | 9.11.2016/ 12.12.2016 | 30.11.2016 | 03/2017 | 06/2017 - 09/2017 | 03/2018 | 1
Pořízení nádob na separaci BRKO | OP ŽP; výzva č. 41 | 8700000 | 7395000 | 1305000 |  | 9.11.2016/ - | 2016-11-30 | 03/2017 | 06/2017 - 07/2017 | 03/2018 | 1
SOUČET |  | 37403965.49 | 28720419.201 | 8683546.289
Bezbariérové zastávky | SFDI 2017 | 8000000 | 6800000 | 1200000 |  | 12.12.2016 | 2017-01-06 | 04/2017 | 07/2017 - 10/2017 | 03/2018 | 1
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Opava | SFDI 2017 | 5000000 | 4250000 | 750000 |  | 12.12.2016 | 2017-01-20 | 04/2017 | 07/2017 - 10/2017 | 03/2018 | 1
MEZISOUČET |  | 13000000 | 11050000 | 1950000
SOUČET |  | 50403965.49 | 39770419.201 | 10633546.289
Zelené hradby Opava - Hillova, Nad stromkem, sad nad Velkou | OP ŽP; výzva č. 29 | 4189098 | 3351278.4 | 837819.6 |  | 11.5.2016/ - | 2016-06-29 | 06/2017 | 09/2017 - 12/2020 | 03/2021 | 1
SOUČET |  | 54593063.49 | 43121697.601 | 11471365.889
Odborné učebny ZŠ Opava, Otická 18 | IROP, výzva č. 47, Infrastruktura ZŠ | 9270000 | 8343000 | 927000 |  | 01/2017/ - | 2017-02-14 | 01/2018 | 05/2018 - 02/2019 | 12/2019 | 1
ZŠ Otická (okna, zateplení) |  |  | 0 |  |  | xxx | xxx | 01/2018 | 05/2018 - 02/2019 | xxx | 1
Odborné učebny ZŠ Opava, Boženy Němcové | IROP; výzva č. 47, Infrastrutkura ZŠ | 18072921.39 | 16265629.251 | 1807292.139 |  | 01/2017/ - | 2017-02-14 | 01/2018 | 05/20018 - 05/2019 | 03/2020 | 1
MEZISOUČET |  | 27342921.39 | 24608629.251 | 2734292.139
SOUČET CELKEM DOTAČNÍ |  | 81935984.88 | 67730326.852 | 14205658.028
ZŠ Otická (okna, zateplení) | xxx | 28700000 | 0 | 28700000 |  | xxx | xxx | 01/2018 | 05/2018 - 02/2019 | xxx
CELKEM dotační + nedotační |  | 110635984.88
|  | použití externích zdrojů | použitá dotace na splátku jistiny | zabezpečení vlastních zdrojů v rozpočtu |  | zabezpečení vlastních zdrojů v rozpočtu |  |  | splátky půjčených prostředků celkem
| 2017 | 54593063.49
| 2018 | 27342921.39 | 39770419.201 | 10633546.289 |  | 39333546.289 |  |  | 50403965.49
28700000
| 2019 |  | 8343000 | 927000 |  |  |  |  | 9270000
| 2020 |  | 16265629.251 | 1807292.139 |  |  |  |  | 18072921.39
| 2021 |  | 3351278.4 | 837819.6 |  |  |  |  | 4189098
|  | 81935984.88 | 67730326.852 | 14205658.028 |  |  |  |  | 81935984.88
ZŠ Otická nebude v rámci dotačních titulů, bude nutné zabezpečit na ni vlastní zdroje, ale bude prováděna souběžně s akcí Odborné učebny ZŠ Otická
V roce 2017 půjčeno a zapojeno z FRR 50.000.000,00 Kč, což je méně než uvedených 54.593.063,49 Kč, ale dá se předpokládat po ukončení VZ menší náklad