## List1
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA - financování střednědobý úvěr na 2 roky
2017/2018
|  | Rozpočet projektu |  |  | Harmonogram projektu
Název projektu | Dotační titul | Celková náklady | Dotace | Spluúčast města | podpis smlouvy o dílo | Fyzická realizace | zahájení čerpání | proplacení dotace = splátka úvěru
Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká | IROP; výzva č. 30 | 15200000 | 13200000 | 2000000 | 04/2017 | 05/2017 - 11/2017 | 30.6.2017 | 31.3.2018
Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích | MŠMT Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu | 13500000 | 8100000 | 5400000 | 05/2017 | 06/2017 - 09/2017 | 30.7.2017 | 31.3.2018
Pořízení nádob na separaci BRKO | OP ŽP; výzva č. 41 | 7600000 | 6400000 | 1200000 | 04/2017 | 06/2017 - 07/2017 | 30.7.2017 | 31.3.2018
Bezbariérové zastávky | SFDI 2017 | 5700000 | 4800000 | 900000 | 05/2017 | 06/2017 - 10/2017 | 30.7.2017 | 31.3.2018
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Opava | SFDI 2017 | 5000000 | 4250000 | 750000 | 05/2017 | 06/2017 - 10/2017 | 30.7.2017 | 31.3.2018
SOUČET |  | 47000000 | 36750000 | 10250000