PŘEDPOKLÁDANÝ HARMOOGRAM PROJEKTU

Zpracování Územní studie PZ Vávrovice:			11. 8. 2016 – 11. 11. 2016

Termín zpracování DÚR: 					6. 4. 2017 - 27. 10. 2017

EIA: 								11/2017 - 01/2018

Termín získání územního rozhodnutí:				03/2018

Realizované výkupy pozemků:					2005 – 2016

Plánované výkupy pozemků vedoucí ke 100% vlastnictví:	2017 - 2018

Termín zpracování DSP:					10/2018

Termín získání stavebního povolení:				01/2019

Termín pro zpracování PD pro provádění stavby: 		05/2019

Výběrové řízení na dodavatele stavby: 				06/2019-08/2019

Zahájení fyzické realizace: 					09/2019

Ukončení fyzické realizace: 					12/2020