Statutární město Opava

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

PROJEKTOVÉ FIŠÉ

OPAVA – SPORTOVIŠTĚ - BAZÉN

- Identifikační údaje projektu

Název projektu:		Opava – sportoviště – bazén

Umístění projektu:	Moravskoslezský kraj

Okres Opava

ORP Opava

k.ú. Opava-Předměstí

pozemky par.č. 2134/2, 2134/8, 2951, 2134/9

- Investor

Název:	Statutární město Opava

Sídlo:		Horní náměstí 69, 746 26 Opava

tel: 553 756 111

e-mail:	info@opava-city.cz

WEB:	www.opava-city.cz

Statutární zástupce:	Ing. Radim Křupala, primátor

IČ/ DIČ:			00300535/ CZ00300535

Zpracovatel fišé:	Ing. Martina Heisigová

vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování

- Anotace

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje infrastruktury pro sport, volnočasové aktivity a rekreaci formou vybudování moderního plaveckého bazénu v Opavě doplněného o zónu „wellness“. Nově vybudovaný areál nahradí zcela nevyhovující sportoviště využívané především pro plavecký výcvik dětí a žáků opavských základních, trénink plavecké mládeže a veřejnost. Nový osmi dráhový bazén o délce 25 m, vč. samostatného výukového bazénu, který je součástí rekreační části haly s moderním zázemím, nabídne závodním plavcům a široké veřejnosti optimální podmínky pro aktivní trávení volného času. Výstavba plaveckého areálu je plánována od května 2018 do konce roku 2019 s předpokládanými investičními náklady 398,4 mil. Kč bez DPH. Investor zajistí financování výstavby z vlastních a úvěrových zdrojů.

Úvod do problematiky	3

1.	Současný stav	4

2.	Variantní řešení investice	6

3.	Investiční varianta projektu – výstavba plaveckého bazénu	6

3.1 Údaje o území výstavby plaveckého bazénu a jeho širší vztahy	6

3.2 Popis investice	7

3.3 Stav projektové připravenosti	9

3.3.1 TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST	9

3.3.2 ORGANIZAČNÍ PŘIPRAVENOST	10

3.3.3	FINANČNÍ PŘIPRAVENOST	12

4.	HARMONOGRAM PROJEKTU	13

5.	ROZPOČET PROJEKTU	14

POUŽITÉ ZDROJE	17

PŘÍLOHY	17

Úvod do problematiky

Cílem předkládaného projektového záměru „OPAVA – SPORTOVIŠTĚ – BAZÉN“ Statuárního města Opavy je vybudování moderního atraktivního sportovně-rekreačního plaveckého areálu vč. samostatného výukového bazénu a relaxační a rehabilitační provoz saun „wellness“, který společně s propojením stávajícího venkovního koupaliště vytvoří celoročně využitelnou sportovní infrastrukturu.

Samotné plavání má v Opavě dlouholetou tradici. Je zde plavecká škola, tělovýchovné jednoty a hraje se zde mimo jiné i vodní pólo. Pro ucelení nabídky možností sportovního vyžití se jeví výstavba nového, moderního plaveckého bazénu, jako optimální.

Cílem projektu je tak výstavba nového plaveckého areálu o celkové ploše 17.893 m2 obsahující dva typy vnitřních bazénu (osmi dráhový plavecký bazén a relaxační bazén), wellness vč. venkovních ploch odpovídající stávajícím standardům bezbariérového řešení, technickým požadavkům na úsporný provoz s potenciálem na pořádání mezinárodních plaveckých závodů do konce roku 2019 při předpokládaných celkových nákladech 492,7 mil. korun (stavba+ příprava investice).

- Současný stav

Na území statutárního města Opavy, v zastavěném centru města, se nachází zcela zchátralý, standardům již neodpovídající dvoupodlažní objekt plaveckého bazénu o zastavěné ploše 4.318 m2, který občanům nabízí dva oddělené provozy – 25 metrový plavecký bazén s šesti drahami a samostatným dětským bazénkem a wellness zastoupeno saunou a párou. Celková maximální kapacita je 150 návštěvníků s tím, že v běžném provozu je únosná návštěvnost cca 40-50 osob a nárazově (během plaveckých závodů) je možné zvýšení na cca 100 osob. Wellness má pak okamžitou maximální návštěvnost 20 osob.

Samotná budova byla postavena v druhé polovině šedesátých let 20. století a svým dispozičním řešením poplatným době výstavby, dnes neodpovídá prostorovým a bezbariérovým standardům ani nárokům na kvalitní zázemí pro sportovce či rodiny s dětmi. Obecně lze také konstatovat, že objekt je z pohledu stavebních konstrukcí celkově morálně zastaralý a vyžaduje případné poměrně rozsáhlé stavební úpravy pro stabilizaci stavu objektu.

Samotné umístění plaveckého bazénu na ulici Zámecký okruh poblíž jedné ze 7 světelných křižovatek centra města, generuje dlouhé roky problematické parkování. U vstupu do objektu se sice nachází zastávka MHD, ale objekt nese absenci jakéhokoliv parkovacího zázemí ve své bezprostřední blízkosti, což snižuje zájem především ze strany rodičů s dětmi. Současný vstup do objektu je tvořen schodištěm bez bezbariérového řešení, stejně tak lze celý objekt označit jako bariérový.

Mezi zásadní nedostatky plaveckého bazénu tak patří:

- obnažené výztuže železobetonových konstrukcí vč. stop po zatékání na obvodových stěnách objektu

- existence velkého množství zastaralé a již nefunkčních technologie

- přítomnost azbestových desek ve stropní konstrukci a rozvodů VZT těsněných také azbestem

- významné teplené ztráty způsobené špatnou konstrukcí obálky budovy (absence zateplení střechy, fasády, stropů, podlah, výplní otvorů); kondenzace uvnitř konstrukcí a na jejich vnitřním povrchu

- nedostatečná kapacita plaveckého bazénu vzhledem k poptávce z řad sportovců a veřejnosti

- absence relaxační zóny s vodními atrakcemi pro děti a mládež a širokou veřejnost

- prostorově nevhodné šatny a jejich dispozice

- neestetické a zastaralé vybavení sauny a páry

- některá stavební a technologická řešení již neodpovídají platné legislativě, kdy v plaveckém bazénu je nevhodná hydraulika recirkulace vody, nefunkční přelivné žlábky a akumulační nádrž chybí zcela

- absence bezbariérového řešení objektu.

Provoz současného sportoviště je zajišťován Technickými službami Opava s.r.o. – společností 100% vlastněnou městem Opava od 6:00 do 21:00 ve všední den a se zkrácenou dobou provozu od 8:00 do 18:00 o víkendech a svátcích.

V objektu sídlí Plavecká škola Leandros, která v souvislosti s Metodickým dopisem MŠMT ČR č.j.:32 167/04 – 50 zajištění plavecké výuky na základních školách a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání č. j.: 31 504/2004 – 22 zajišťuje základní plaveckou výuku na 1. stupni 15 opavských a 26 mimo opavských základních škol. Výuka tak zabírá 100% kapacitu objektu v pracovní dny od 8:30 do 13:00 hodin.

Dále je kapacita všech šesti drah využívána v odpoledních hodinách každý všední den Tělovýchovnou jednotu Slezan Opava, plavání, organizací sdružující 105 členů z řad dětí a mládeže (50 začátečníků; 25 plavců v přípravce; 30 aktivně závodících sportovců), kteří dosahují celorepublikových úspěchů např. v dálkovém plavání žactva (4. místo Mistrovský ČR žactva). Odpoledne jsou dále určena i pro Klub plaveckých sportů Opava, jako dalšího plaveckého oddílu působícího na území města.

Dále je bazén využíván jednou týdně dvěma hodinami pro vodní pólo s historickou tradicí v Opavě.

V důsledku omezených kapacit se tak na veřejnost dostává relativně omezených časových možností v časech – ráno od 6:00 – 8:30 hod. či odpoledne od 15 – 21 hod, což představuje cca ze 75 možných hodin pracovního týdne, 45% využití provozní doby (cca 34 hodin). O víkendech plavecký bazén zcela otevřen veřejnosti.

Zbývajících 55% využití provozní doby připadá na plaveckou výuku, což představuje cca 3100 žáků ze 41 základních škol a 223 dětí ze 14 mateřských škol, či podporu dětí a mládeže v organizovaných spolcích. I přes tuto skutečnost se jeví kapacita 6 drah nedostačující, poptávka pro volných drahách z řad spolků, ale také veřejnosti, převyšuje kapacitní možnosti bazénu. Provoz bohužel nenabízí ani „smíšenou variantu“ částečného oddělení ryze plaveckých tréninkových drah s prostorem pro rekreační plavce.

Nespokojenost občanů s tristním stavem plaveckého bazénu se také opakovaně projevila v rámci zjišťování desatera problémů města - Fórum Zdravého města, kdy se výstavba nového bazénu dostala, v roce 2014 a 2015, do TOP 10 problémů města s průměrným počtem hlasů 256, což představuje 49% všech hlasů.

- Variantní řešení investice

Statutární město Opava, na základě dlouhodobé nespokojenosti obyvatel a kapacitní nedostatečnosti objektu plaveckého, zvažovalo varianty řešení:

- A: rekonstrukce současného plaveckého bazénu

- B: výstavba nového plaveckého bazénu

Varianta A Rekonstrukce současného plaveckého bazénu počítala s kompletní rekonstrukcí obvodového pláště budovy, změnami dispozičního řešení, sanacemi konstrukcí, kompletní rekonstrukcí střechy a rekonstrukce veškerých technologií vč. bezbariérového řešení objektu. Součástí rekonstrukce pak byla nutná přístavba, která by vedla k rozšíření bazénové haly ve prospěch instalace drobných vodních atrakcí o cca 294 m2 zastavěné plochy.

Dle Studie „Rekonstrukce Městských lázní Opava“ Investiční záměr, zpracované OSA projekt s.r.o. v červenci 2015 a odhadu investičních nákladů na rekonstrukci wellness zóny, by představovaly odhadované náklady na rekonstrukci 146.35.000,00 Kč bez DPH při předpokládaném nárůstu až o 20% v důsledku neznámých skutečností, tj. cca 176 mil. Kč bez DPH.

Samotná délka rekonstrukce je odhadována min. na jeden rok, což by vedlo k odstavení provozu jediného plaveckého bazénu v Opavě bez náhrady.

Varianta B Výstavba plaveckého bazénu se z pohledu technického řešení, rozvoje sportovní infrastruktury, majetkoprávní připravenosti, nákladovosti a zachování kontinuity plaveckých sportů, jeví jako optimální a proto je předmětem dalšího popisu.

- Investiční varianta projektu – výstavba plaveckého bazénu

3.1 Údaje o území výstavby plaveckého bazénu a jeho širší vztahy

Lokalita pro výstavbu krytého bazénu se nachází na severozápadním okraji města v katastrálním území Opava-Předměstí (pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy par. č. 2133/6, 2133/8, 2133/14, 2134/2, 234/5, 2134/7, 2134/8, 2134/9, 2948/4, 2951). Jedná se o rozlehlé území určené pro sport a rekreaci, které sousedí s areálem prvorepublikového venkovního Městského koupaliště Opava založeného roku 1931 a blízkou zeleň – Městské sady, lemujícími řekou Opavou, jakožto centrem rekreačního běhu, in-line bruslení, zóny dvou dětských lanových center a workoutového hřiště.

V bezprostřední blízkosti plánovaného bazénu se dále nachází víceúčelová sportovní hala z roku 2003 provozovaná Basketbalovým klubem Opava a.s. s kapacitou 3 tis. míst. Hala je určena především pro házenou, malou kopanou, basketbal a volejbal jak na profesionální – ligové úrovni, tak pro veřejnost. Hala disponuje dostatečným zázemím dopravní infrastruktury, tj. parkovacími místy se zastávkou MHD. Zároveň společně s přilehlým, volně dostupným, skate parkem provozovaným Technickými službami Opava s.r.o. a bikrosovým areálem provozovaným TJ Jantar Opava, vytváří ucelený multidisciplinární prostor nabízející možnost podpory rozvoje sportu nejen u dětí a mládeže.

Neodmyslitelnou součástí popisované lokality, je umístění fotbalového stadionu s víceúčelovou sportovní halou a venkovním tréninkovým hřištěm s umělým povrchem provozovaným Slezským FC Opava, nacházející se východně od zamýšleného bazénu.  Tato sportoviště aktivně podporují děti a mládež ve fotbalu či jiných míčových sportech.

Zároveň je lokalita navázána na Stříbrné jezero – přírodní zatopený sádrovcový lom, jehož revitalizace pro účely rekreace ve volné přírodě je plánována z prostředků Ministerstva financí ve střednědobém časovém horizontu.

Společně s výše jmenovanými sportovišti je cílem města Opava maximální využití identifikované lokality, která z historického hlediska představuje pro obyvatelé města Opavy centrum sportovních a volnočasových aktivit.

3.2 Popis investice

Krytý plavecký bazén je navržen jako solitérní objekt o hrubé podlažní ploše bez venkovních prostor 5. 838 m2 nacházející se mezi stávající víceúčelovou halou a koupalištěm. Ze severní strany je k bazénové hale přisazena toboganová  věž s třemi drahami, z jejichž dojezdů je přístupná venkovní terasa s venkovní whirpool.  Samotný vstup do areálu nového bazénu je navržen tak, aby návštěvník přes pokladny mohl pokračovat do krytého bazénu nebo venkovního koupaliště, čím bude dosaženo požadované synergie s historickým areálem současného koupaliště.

Hlavní vstupní hala v přízemí umožní přímý průhled do vnitřního bazénu. Ze vstupní haly je možné pokračovat přes turnikety do bazénové části, části saun a wellness nebo opět přes turnikety do areálu stávajícího venkovního koupaliště. Schodištěm ve vstupní hale je zpřístupněno administrativní zaměstnanecké zázemí objektu v podzemí, kde se počítá i s případnými pronajímatelnými prostorami pro masážní apod. služby. Druhým schodištěm vedle pokladen je zpřístupněna slunící střešní terasa a tribuna plaveckého bazénu ve 2.NP.

Za vstupem do vnitřní bazénové části se návštěvníci dostávají k pásu převlékacích kabin a vstupu do „čisté“ šatny. Šatna je navržena tak, aby bylo možné přepažit jednotlivé její části do samostatných celků pro individualizaci využití bazénu (školy, kurzy, závody…).

Vnitřní bazén je rozdělen na dvě základní části - plavecký bazén a relaxační bazén s vodními atrakcemi. Plavecký bazén je 8 dráhový s délkou 25m a šířkou jednotlivých drah 2,5m s vodní plochou 512,5 m2 a max. kapacitou vodní plochy 85 osob.

Plavecký bazén je směrem od relaxačního bazénu oddělen prostory pro whirlpool, dvěma parními saunami (aroma a solná) se sprchami, toaletami, schodištěm na plošinu ve 2NP, místností pro plavčíka, ošetřovnou a skladem sportovních potřeb a materiálu. Plavecká a relaxační část se dá provozně oddělit posuvnými příčkami, čímž se utváří jedinečná provozní schopnost bazénu (plavecké závody vs. veřejnost). V rámci plaveckých závodů je možnost propojit přímo šatny s bazénem bez nutnosti průchodu přes sprchy. Touto variabilitou a optimálním propojením prostorů vytváří plavecký bazén ucelený komplex vodní plochy, sportovní relaxace a dalšího zázemí určeného pro sportovní plavce. Parametry bazénové plochy (8 drah o 25 m se šířkou 2,5 m) odpovídají mezinárodním normám pro pořádání plaveckých sportů.

Relaxační bazén o ploše 276,3 m2 se sestává z vnitřního bazénu s vodními a vzduchovými atrakcemi. Součástí relaxačního bazénu je i prostor o velikosti 136,3 m2 pro výuku plavání s nižší hloubkou, tzv. výukový bazén, který je od ostatní části relaxačního bazénu částečně oddělen příčkou, a který pojme 45 osob. Dále je zde navržen prostor pro nejmenší děti s malým dětským mělkým bazénkem a hernou. V prostoru kolem relaxačního bazénu se počítá s umístěním odpočinkových lehátek. Z haly dojezdů tobogánů je navržený výstup ven na venkovní slunící terasu, která je propojena se stávajícím areálem venkovního koupaliště.

Wellness v 1NP je přístupné pro návštěvníky samostatným vstupem přes vstupní vestibul a přes samostatné šatny, což umožňuje jeho provozování bez ohledu na provoz bazénů. Dále je možný vstup i z relaxační části bazénové haly. Wellness část obsahuje suchou finskou saunu (110°C), s příslušnými ochlazovacími prvky, relaxační místností, toaletami a venkovní odpočívárnou s ochlazovacím bazénkem a whirlpool.

Celková kapacita bazénu přestavuje při ploše 1.048m2 359 návštěvníků při běžném provozu, tj. mimo konání sportovních akcí. Při uplatnění možnosti diváckého vstupu se pak kapacita v době konání sportovních akcí navyšuje na 440 osob. Přičemž mimo výše uvedené ukazatele nabízí saunový svět další kapacitu pro 20 osob.

| Indikátory | Stávající stav | Plánovaný stav | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. kapacita plaveckého areálu | 170 osob | 460 osob | + 290 osob |
| Max. okamžitá kapacita plaveckého bazénu | 50 osob | 85 osob | + 35 osob |
| Max. okamžitá kapacita wellness | 20 osob | 20 osob | bez změny |
| Počet plaveckých drah | 6 á 25m;š. 2,1m | 8 á 25 m;š. 2,5 m | + 2 dráhy; š. +0,4m/dráha |
| Zastavěná plocha plaveckého bazénu | 1.506 m2 | 4.013 m2 | + 2.507 m2 |
| Okolní plochy plaveckého areálu | 0 m2 | 13.880,00 m2 | +13.880 m2 |

Odhadované investiční náklady projektu dle Dokumentace pro stavební povolení z července 2017 představují částku 398.491.504,16 Kč bez DPH při délce trvání cca 1,5 roku od zahájení stavby.

Výstavbou nového plaveckého areálu vytvoří město Opava kvalitní, standardům odpovídající sportovní infrastrukturu určenou nejen pro veřejnost, ale také výchovu dětí a mládeže z pohledu „plavecké gramotnosti“ a k rozvoji základny úspěšných plavců na Opavsku, potažmo v ČR.

3.3 Stav projektové připravenosti

Předkládaný projektový záměr je v procesu projektové přípravy.

3.3.1 TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST

Předkládaný projektový záměr je z pohledu technického řešení dokončen či se nachází v procesu přípravy, viz body níže:

- jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy → dotčené parcely stavbou jsou ve vlastnictví investora, jsou zapsány na příslušných listech vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava bez omezení vlastnických práv

- je zpracována územní studie z roku 2010

- je zpracována PD pro územní rozhodnutí vč. vyjádření dotčených orgánů a organizaci na základě Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace „Sportoviště – bazén“ ze dne 20. 4. 2016 uzavřené s Ing. arch. Janem Chlupem

- došlo k nabytí autorských práv pro užití PD pro „Sportoviště – bazén“ ze dne 20. 4. 2016 na základě Smlouvy o převodu práv k užití ze dne 30. 11. 2017 uzavřené s Ing. arch. Janem Chlupem

- byla realizována Technická výpomoc při zpracování PD pro stavební povolení na základě Objednávky č. O/PRI/0011/2017 ze dne 26. 4. 2017

- dochází ke zpracování PD pro další stupně investiční akce na základě Smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2017 uzavřené se společností INTAR a.s. pro plnění:

  - Zpracování průzkumů a podkladů – dodáno 05/2017, 07/2017 a 08/2017, 10/2017

  - Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení – dodáno 30. 5. 2017

- je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MMOP 22009/2017 ze dne 17.2.2017 a nabytí právní moci dne 22.3.2017; Územní souhlas s umístěním VO sportoviště bazén č.j. MMOP 127077/2017 ze dne 9.11.2017

- je vydáno stavební povolení na stavbu č.j. MMOP 101701/2017 ze dne 26.9.2017 a nabytím právní moci dne 18. 10. 2017

- je vydáno rozhodnutí pro dopravní stavbu (účelová komunikace obslužná, účelová komunikace a parkoviště, parkovací plochy) č. j. MMOP 111026/2017 ze dne 9. 10. 2017 a nabytím právní moci 26. 10. 2017

- je vydáno rozhodnutí povolující vedení vodovodu pod splaškovou a dešťovou kanalizaci č. j. MMOP 124942/2017 ze dne 3. 11. 2017

- Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována do konce roku 2017, tj. 11/2017

- navrhované stavební výstupy projektu podléhají procesu hodnocení vlivu na životní prostředí EIA. Projekt byl na základě studie z roku 2010 na přelomu roku 2010/2011 posouzen z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Toto posouzení zůstává v platnosti do následujících let plánované výstavby, viz Rozhodnutí příslušného orgánu z roku 2016.

3.3.2 ORGANIZAČNÍ PŘIPRAVENOST

Projekt je organizačně připravený k realizaci ve všech bodech, tzn.:

- je stanoven projektový tým složený z kmenových zaměstnanců investora, kteří vykonávají specifikované činnosti v souladu se svými pracovními náplněmi. Partnerem projektu je zástupce Technických služeb Opava s.r.o., provozovatele současného plaveckého bazénu. Obecně lze konstatovat, že jsou stanovené činnosti a zodpovědnosti členů projektového týmu v přípravné, realizační a provozní fázi projektu

- pro zajištění cílů projektu přistoupil/ přistoupí žadatel k nákupu služeb, které není schopen zajistit z vlastních zdrojů formu nákupu služeb a to:

- PŘÍPRAVNÁ FÁZE → zpracování všech stupňů PD vč. stavebního položkového rozpočtu a průkazu energetické náročnosti budovy včetně energetického posudku; získání příslušných povolení ke stavbě

- REALIZAČNÍ FÁZE → realizace všech stavebních prací vč. případné povinné publicity a autorský dozor

- PROVOZNÍ FÁZE → nedochází k nákupu služeb

- Provoz sportoviště bude zajišťován nově vzniklou obchodní společností – společností 100% vlastněnou městem Opava. Samostatná obchodní společnost umožní efektivní provoz bazénu, respektive pružnost v rozhodování zejména v marketingových záležitostech. To by mělo umožnit maximální návštěvnost a využití bazénu, což by mělo přinést jistou úroveň ekonomické rentability. Provozovatel tak bude schopen optimalizovat cenovou politiku, otevírací dobu, marketingové akce, propagační brožury apod. A dále bude zajišťovat vzájemnou koordinaci využívání bazénu mezi širokou veřejností, plaveckou školou, sportovními oddíly a dalšími zájmovými spolky.

- Nájemcem objektu tak bude výše uvedená obchodní společnost. Tato forma umožní uplatnit nárok na odpočet DPH z investičních nákladů projektu, což představuje dle současného rozpočtu projektu, viz níže, částku 85,5 mil. Kč.  Obchodní společnost bude provozovat a spravovat nejen nový objekt plaveckého bazénu, ale zároveň bude provozovat a spravovat současné Městské koupaliště v Opavě.

- Předpokládané provozní výdaje nového plaveckého bazénu pak představují roční náklad ve výši 17,2 mil. Kč. Kalkulace nákladů byla zpracována Technickými službami Opava s.r.o. ke dni 23. 11. 2017 na základě Energetického posudku (v případě spotřeby energií), který je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení. Ostatní typy nákladů jsou expertním odhadem vycházejícím se srovnání provozů plaveckých bazénů ve městech Frýdek – Místek, Valašské Meziříčí, Bohumín, Hranice a Chomutov. Je však nutné upozornit, že všechny uvedené bazény mají rozdílné parametry. Vstupy byly tedy použity pro expertní odhad.

- Předpokládané provozní příjmy jsou definovány předpokládaným počtem návštěvníků za rok a při cenách 60 Kč/ hodinu plavání a 150 Kč za návštěvníka za saunu. Kalkulovaný výnos tak představuje částku 17,2 mil. Kč.

- Více viz Příloha č. 2  Odhad nákladů a výnosů tohoto fišé.

    - FINANČNÍ PŘIPRAVENOST

Investorem stavby bude statutární město Opava, které zajistí financování projektu z vlastních zdrojů (výdaje již uhrazeny jsou naznačeny v Příloze č. 1 této fišé – Podrobný rozpočet projektu) a z úvěrových zdrojů.

Veškeré výdaje realizované v přípravné fázi, tj. výdaje spojené s pořízení všech stupňů PD, byly/ budou hrazeny z rozpočtu statutárního města Opavy ve 100%.

Plánované výdaje realizační fáze (stavba) budou v souladu s rozhodnutím orgánu města nárokovány do příslušných rozpočtových kapitol a budou předfinancovány ve 100% z vlastních zdrojů žadatele a úvěru.

- HARMONOGRAM PROJEKTU

Dokumentace pro územní řízení:	09/2016

Územní rozhodnutí:	02/2017

Dokumentace pro stavební povolení:	05/2017

Vydání stavebního povolení:	09/2017

Dokumentace pro provádění stavby:	11/2017

(29. 11. 2017)

Předpokládaný termín vyhlášení VZ na dodavatele díla:	12/2017

Předpokládaný termín zahájení stavby:	05/2018

Předpokládaný termín ukončení stavby:	12/2019

- ROZPOČET PROJEKTU

|  | cena bez DPH | DPH | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| PŘÍPRAVNÁ FÁZE | 8 234 659,55 Kč | 1 729 278,51 Kč | 9 963 938,06 Kč |
| Projektová dokumentace pro územní řízení | 690 000,00 Kč | 144 900,00 Kč | 834 900,00 Kč |
| Vyjádření dotčených orgánů a organizací | 110 000,00 Kč | 23 100,00 Kč | 133 100,00 Kč |
| Převod vlastnických práv k užití | 1 199 000,00 Kč | 251 790,00 Kč | 1 450 790,00 Kč |
| Technická výpomoc při zpracování PD pro stavební povolení | 42 000,00 Kč | 8 820,00 Kč | 50 820,00 Kč |
| Zpracování průzkumů a podkladů (PR) | 228 000,00 Kč | 47 880,00 Kč | 275 880,00 Kč |
| Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | 2 360 055,67 Kč | 495 611,69 Kč | 2 855 667,36 Kč |
| Obstarání stavebního povolení (SP) | 150 898,70 Kč | 31 688,73 Kč | 182 587,43 Kč |
| Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) | 2 707 122,68 Kč | 568 495,76 Kč | 3 275 618,44 Kč |
| Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) | 289 250,00 Kč | 60 742,50 Kč | 349 992,50 Kč |
| Zhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení stavby (DIV) | 397 332,50 Kč | 83 439,83 Kč | 480 772,33 Kč |
| Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení (HNI) | 61 000,00 Kč | 12 810,00 Kč | 73 810,00 Kč |
| INVESTIČNÍ FÁZE | 398 955 517,66 Kč | 83 780 658,71 Kč | 482 736 176,37 Kč |
| Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) | 407 426,49 Kč | 85 559,56 Kč | 492 986,05 Kč |
| Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) | 56 587,01 Kč | 11 883,27 Kč | 68 470,28 Kč |
| Stavba | 398 491 504,16 Kč | 83 683 215,87 Kč | 482 174 720,03 Kč |
| CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU | 407 190 177,21 Kč | 85 509 937,21 Kč | 492 700 114,42 Kč |

Celkovou výši DPH bude investor z důvodu ekonomické činnosti nárokovat k proplacení u příslušného finančního úřadu.

Výdaje stanovené v rozpočtu jsou kalkulovány na základě již realizovaných výdajů (daňových dokladů) nebo uzavřených smluvních vztahů. Více viz Příloha č. 1 Podrobný rozpočet projektu.

POUŽITÉ ZDROJE

http://www.koupalisteopava.cz

http://www.bkopava.cz/hala/

http://sfc.cz

http://slezanopava.webnode.cz

Technické služby Opava s.r.o. – statistická data návštěvnosti + rozpis využití plaveckého bazénu; únor 2017

Dokumentace pro územní řízení; Ateliér Chlup; 09/2016

Dokumentace pro stavební povolení; INTAR a.s.; 07/2017

Investiční záměr „Rekonstrukce Městských lázní Opava“; OSA projekt s.r.o.; 07/2015

Interní zdroje Magistrátu města Opavy

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Podrobný rozpočet projektu

Příloha č. 2: Odhad nákladů a výnosů