## Investice 2017
|  | INVESTICE 2017 - PLNĚNÍ KE DNI 31.12.2017 | [5 empty] | Příloha č. 1
|  |  | Návrh | Skutečnost | Prostavěnost v roce 2017 | Dotace předpoklad | Dotace skutečnost | Poznámka
1. |  | Projektová dokumentace | 20000000 | 23601799 | 23601799 | 500000 | 500000
2. | 7922 | Severní obchvat - východní část | 18836000 | 18836000 | 1243745 | x | x | akce probíhá, ukončení v roce 2019
3. | 7639 | Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní nám. 23,24,25 (vým. oken+zateplení) | 27000000 | 14689357 | 14689357 | 3611512 | x | ukončeno
4. | 7772 | Kylešovice-ul. Staňkova, Mařákova, Rybníky-rek. komunikací | 13436572 | 12386560 | 12386560 | x | x | ukončeno
5. | 7591 | Zateplení MŠ Malé Hoštice | 1662149 | 1601933 | 1601933 | x | x | ukončeno
6. | 7573 | Hláska - expozice | 600000 | 576998 | 576998 | x | x | ukončeno
7. | 7649 | Rekreační oblast Stříbrné jezero | 98000000 | 0 | 0 | x | x | bude realizováno v roce 2018, závislé na MF
8. | 7719 | Zlatníky - splašková kanalizace | 75500000 | 46058777 | 10583159 | 6107107 | 6107107 | akce bude dokončeno 2018
9. | 7718 | Milostovice - splašková kanalizace | 33500000 | 24052724 | 5182600 |  |  | akce bude dokončeno 2018
10. | 7623 | Hradecká 16 - rekonstrukce | 15000000 | 11620054 | 11620054 | 9590406 | x | ukončeno v lednu 2018
11. | 7606 | Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť | 13300000 | 0 | 0 | x | x | bude realizováno v roce 2018
12. | 7596 | Bezbariérové zastávky MHD | 8000000 | 4749910 | 4749910 | 3768738 | x | ukončeno
13. | 7833 | Cyklistická stezka Jakartovice-Litult.-Otice-Opava - 1.etapa | 5000000 | 2708845 | 2708845 | 2119000 | x | ukončeno
14. | 7893 | Most ul. Stypova | 8000000 | 6658227 | 6658227 | x | x | ukončeno
15. | 7917 | Sídliště Kylešovice - 17. listopadu (1. etapa) | 3000000 | 0 | 0 | x | x | akci realizovaly TSO jako JA
16. | 7597 | Komárov - VO - ul. Ostravská | 7500000 | 6263378 | 6263378 | x | x | ukončeno
17. | 7597 | Komárov - VO - boční ulice | 800000 | 0 | 0 | x | x | akci realizovaly TSO jako JA
18. | 7585 | ZŠ Vrchní (výměna oken + fasáda) | 11000000 | 7221626 | 7221626 | x | x | ukončeno
19. | 7599 | MŠ Krnovská (zateplení + výměna oken + střecha) | 11000000 | 0 | 0 | x | x | bude realizováno v roce 2018
20. | 7595 | MŠ Neumannova - objekt Olomoucká (zateplení + střecha) | 3600000 | 3114793 | 3114793 | x | x | ukončeno
21. | 7594 | MŠ Neumannova - objekt Čajkovského (zateplení + střecha) | 5400000 | 3615522 | 3615522 | x | x | ukončeno
22. | 7563 | ZŠ Kylešovice - U Hřiště - plot |  | 1620899 | 1620899 | x | x | ukončeno
23. | 7571 | Zelené hradby |  | 1967228 | 1039012 | 1000000 | x | akce bude dokončeno 2018
|  | CELKEM | 380134721 | 191344630 | 118478417 | 26696763 | 6607107