## Investice 2020
INVESTICE 2020 - PLNĚNÍ KE DNI 31.12.2020 | [11 empty] | Příloha č. 1
|  |  | Cena dle PD vč. DPH | Finanční krytí | Vysoutěžená cena vč. DPH | Zhotovitel | Prostavěnost v roce 2020 | Dotace předpoklad | Dotace proplacená | Dotace k proplacení | Poskytovatel dotace | Poznámka
1. |  | Projekty | 32000000 | 19462894 | 19462894 | x | x | x | x | x | x
2. | 7787 | ZŠ B. Němcové - přístavba | 31997420 | 26466360 | 26466360 | Unicont Opava s.r.o. | 10773584 | 21368120 | x | 21368120 | MMR | akce probíhá, ukončení 06/2021
3. | 7532 | MŠ Komárov - přístavba | 20187850 | 17614590 | 17614590 | GRIGAR s.r.o. | 15120388 | x | x | x | x | akce z roku 2019, ukončeno
4. | 7823 | Vlaštovičky - hasičská zbrojnice | 9560251 | 7836187 | 7836187 | FENBAU s.r.o. | 7580764 | x | x | x | x | ukončeno
5. | 7909 | Úprava staré Jaktarky (splaš.kanal.-Krnovská, Boční, Mrštíkova) | 26125340 | 24657110 | 24657110 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 24596182 | x | x | x | x | ukončeno
6. | 7853 | Rekonstrukce mostu ul. Mostní | 33236034 | 35941506 | 35941506 | sdružení Hroší stavby a.s. + Chládek a Tintěra a.s. | 35904112 | x | x | x | x | ukončeno
7. | 7570 | Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní | 192926310 | 192339636 | 192339636 | sdružení HOCHTIEF CZ + MORYS s.r.o. | 0 | 85000000 | x | x | IROP (ITI) | bude realizováno v roce 2021 - 2022
8. | 7494 | ZŠ Opava Kylešovice-rekonst.atria s využitím akumul.nádrže | 2432000 | 2465541 | 2465541 | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. | 2428557 | 646100 | x | 488065 | MŽP | ukončeno
9. | 7508 | ZŠ Mařádkova - hala - střecha | 600000 | 535170 | 535170 | SORTSTAV s.r.o. | 0 | x | x | x | x | bude dokončeno 05/2021
10. | 7649 | Rekreační oblast Stříbrné jezero | 23547667 | 26334759 | 26334759 | Metrostav a.s. | 0 | x | x | x | x | akce probíhá, ukončení 12/2021, akce MF
11. | 7512 | Sídliště Kylešovice - II. etapa | 18563261 | 15989339 | 15966482 | STRABAG a.s. | 15228887 | 6000000 | 6000000 | x | SFRB | ukončeno
12. | 7515 | Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken, zateplení) | 12162701 | 12200000 | 10923846 | FENBAU s.r.o. | 10860066 | 3346070 | x | 2522631 | IROP | ukončeno
13. | 7558 | Kostel sv. Václava - střecha | 13669937 | 11676200 |  |  | 0 | 5000000 | x | x | MSK | bude realizováno v roce 2021
14. | 7503 | VO Kylešovský kopec | 2000000 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | akci realizovaly TSO jako JA
15. | 7505 | Sídliště Olomoucká (dětské hřiště) | 1500000 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | akci realizovaly TSO jako JA
16. | 7562 | Propojení Krnovská - Žižkova | 20535321 | 18901400 | 15255140 | STRABAG a.s. | 14990153 | x | x | x | x | ukončeno
17. | 7549 | VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října, Kolofíkovo nábř.) | 2000000 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | akci budou realizovat TSO jako JA v roce 2021
18. | 7504 | Krnovská 71B - fasáda, střecha | 13339291 | 13400000 |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2021
19. | 7521 | ZŠ Mařádkova - kotelna | 999560 | 1100000 | 953605 | UNIMETAL s.r.o. | 891925 | x | x | x | x | ukončeno
20. | 7625 | MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov | 17417895 | 15000000 |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2021
21. | 7527 | Opava - telematika | 43868171 | 34448664 |  |  | 0 | 35000000 | x | x | OPD (ITI) | bude realizováno v roce 2021 - 2022
22. | 7769 | Severní obchvat - západní část | 22457531 | 24880791 | 24880791 | sdružení METROSTAV | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2021 - 2023, akce ŘSD
23. | 7496 | Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce (II.) | 18293346 | 15785029 | 15785029 | OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. | 4488554 | 8495152 | x | 8495152 | MPSV | akce probíhá, ukončení 02/2021
24. | 7493 | MŠ Krnovská - oprava plotu | 1989940 | 1900000 | 1688310 | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. | 1688027 | x | x | x |  | ukončeno
|  | CELKEM | 561409826 | 518935176 | 439106956 |  | 144551199 | 164855442 | 6000000 | 32873968