## náklady - podíly
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa
Celkové náklady projektu (v Kč) |  | 12931934.9
Dotace (v Kč) |  | 9543327
K rozdělení (v Kč) |  | 3388607.9
Rozdělení nákladů dle Smouvy o spolupráci
statutární město Opava (v Kč) | 2 | 1129535.9667
město Hradec nad Moravicí (v Kč) | 2 | 1129535.9667
obec Branka u Opavy (v Kč) | 1 | 564767.9833
obec Otice (v Kč) | 1 | 564767.9833
Celkem (v Kč) |  | 3388607.9
pozn.: statutární město Opava již uhradilo v roce 2020 částku ve výši 653.836,19 Kč (zbývá 475.699,78 Kč)

## náklady - rozpis
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa
|  | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | DPH 21 % | Poznámka
SILNICE MORAVA s.r.o. - cena dle SoD |  | 8333816 | 10083917.36 | 1750101.36
Dodatek č. 1 |  | 1572952 | 1903271.92 | 330319.92
Dodatek č. 2 |  | -340546 | -412060.66 | -71514.66
Dodatek č. 3 |  | 450078 | 544594.38 | 94516.38
Dodatek č. 4 |  | 370315.87 | 448082.2027 | 77766.3327
Celkem |  | 10386615.87 | 12567805.2027 | 2181189.3327
Fakturace - již fakturováno
Zhotovitel | Předmět faktury | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | DPH 21 % | Poznámka
SILNICE MORAVA s.r.o. | 07/2021 | 906087.95 | 1096366.4195 | 190278.4695
| 08/2021 | 1357246.94 | 1642268.7974 | 285021.8574
| 09/2021 | 346264 | 418979.44 | 72715.44
| 10/2021 | 0 | 0 | 0
| 11/2021 | 7777016.98 | 9410190.5458 | 1633173.5658
| Celkem | 10386615.87 | 12567805.2027 | 2181189.3327
Fakturace - již fakturováno
Zhotovitel | Předmět faktury | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | DPH 21 % | Poznámka
Bezpečněnastavbě s.r.o. (BOZP) | 07/2021 | 4250 | 5142.5 | 892.5
| 08/2021 | 4250 | 5142.5 | 892.5
| 09/2021 | 4250 | 5142.5 | 892.5
| 10/2021 | 4250 | 5142.5 | 892.5
| 11/2021 | 3718.75 | 4499.6875 | 780.9375
| Celkem | 20718.75 | 25069.6875 | 4350.9375
Fakturace - již fakturováno
Zhotovitel | Předmět faktury | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | DPH 21 % | Poznámka
Domovina s.r.o. (autorský dozor) | 07/2021 | 4400 | 5324 | 924
| 08/2021 | 2400 | 2904 | 504
| 09/2021 | 2800 | 3388 | 588
| 10/2021 | 2400 | 2904 | 504
| 11/2021 | 22200 | 26862 | 4662 | AD 5.200 Kč, PD dopravní značení 17.000 Kč
| Úvodní jednání před zahájením stavby |  | 1600 | 1600
| Celkem | 34200 | 42982 | 8782
Domovina s.r.o. | Dokumentace skutečného provedení | 18800 | 22748
Slezské muzeum Opava | Záchranný archeologický výzkum |  | 180000 | není plátce DPH
statutární město Opava | Správní poplatek za změnu stavby před dokončením |  | 1000
Bezpečněnastavbě s.r.o. | Plán BOZP |  | 8470 |  | rok 2020
David Hutník | Video |  | 4000 |  | rok 2019
GEOS SILESIA | Geometrický plán | 66000 | 79860
Celkem |  |  | 296078
Celkem za celou stavbu |  |  | 12931934.9 | 12931934.8902

## SILNICE MORAVA s.r.o.
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava, 1. etapa, ISPROFOND 581851045
Poskytovatel dotace: SFDI
Uznatelné náklady jsou pouze náklady na stavební práce.
Dodavatel stavebních prací: SILNICE MORAVA s.r.o.
| v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH
SoD: | 8333816 | 10083917.36
dod. č. 1 | 9906768 | 11987189
dod. č. 2 | 9566222 | 11575129
dod. č. 3 | 10016300 | 12119723
dod. č. 4 | 10386615.87 | 12567805.2
faktury | dotace v Kč | vlastní podíl v Kč | neuznatelné náklady v Kč | celkem v Kč vč. DPH
VS 2021018 | 0 | 1096366.42 |  | 1096366.42
VS 2021030 | 1002730.65 | 587751.19 | 51786.96 | 1642268.8
VS 2021042 | 0 | 0 | 71148 | 71148
VS 2021041 | 347831.44 | 0 | 0 | 347831.44
VS 2021054 | 8192764.91 | 465025.33 | 752400.31 | 9410190.55
Celkem | 9543327 | 2149142.94 | 875335.27 | 12567805.21