## Projekty dle priorit
Akční plán statutárního města Opavy pro roky 2022-2024
Cíl | Název projektu/aktivity | Popis aktivit/výstupy projektu | Dílčí projekt | Popis dílčího projektu | Aktuální stav / stupeň rozpracování | Aktivity pro roky 2022-2024 | Předpokládané náklady pro roky 2022-2024 (v Kč) | Předpokládané celkové náklady (v Kč) | Předpokládaný termín dokončení | Nositel | Garant
Prioritní oblast 1: Opava příjemná a bezpečná
1.1 Bydlení | Dukelské kasárny | Lokalita A - Vytvoření moderního bydlení v historických domech bývalých vojenských kasáren, které bude sloužit jako komunitní prostor spojující generace a vytvářející nové společenské vazby, jež se doplní a rozvinou díky přidané občanské vybavenosti v přiléhajících objektech. Lokalita B - Developerská výstavba celkem 16 nových domů s více než 300 byty. | x | x | Lokalita A - přípravná fáze (zpracování projektové dokumentace k uzemnímu řízení pro veřejný prostori) Lokalita B - Realizační fáze, JTA exclusive s.r.o | Lokalita A - přípravná fáze Lokalita B - Realizační fáze, JTA exclusive s.r.o | Lokalita A | Lokalita A - 221 947.024,10 (odhad dle studie) | 2025 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | Lokalita A - statutární město Opava Lokalita B - JTA exclusive s.r.o | Lokalita A - odbor přípravy a realizace investic, odbor majetku města Lokalita B - JTA exclusive s.r.o
1.1 Bydlení | Individuální bytová výstavba (Stromovka) | Nová zelená čtvrť "Stromovka" - pozemky určené pro výstavbu rodinných a řadových domů s velkorysým pojetím veřejného prostoru, zelení, parky, jezírkem, sportovišti a místy pro trávení volného času. Podmínky prodeje budou nastaveny tak, aby nebylo možné skupování pozemků developery. | x | x | Stavební příprava (stavební povolení, územní souhlas, atd.) | Stavební příprava (stavební povolení, územní souhlas, atd.), fyzická realizace | 145200000 | 145200000 | 2024 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
1.2 Veřejný prostor | Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV. etapa | Závěrečná etapa - rekonstrukce pěších komunikací, oprava vozovek, vybudování parkoviště, obnova a doplnění veřejného osvětlení. | x | x | Přípravná fáze - příprava žádosti o dotaci v rámci SFPI | Fyzická realizace | 25144410 | 25144410 | 2022 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
1.2 Veřejný prostor | Rodinný park Komenda | Vybudování rodinného parku v areálu kopce "Na Komendě". Zachována bude sáňkařská dráha, nově bude vybudována vyhlídka, grill-point, lanová trasa, betonový ovál pro míčové hry, koloběžky apod., relaxační zóna, WC, místo pro prodej občerstvení, atd. | 1. etapa | Realizace 1. etapy, kde se počítá s vybudováním pobytové terasy, rozhledny, WC, opičí stezky (lanový a síťový programú, kyvadlové houpačky, prolézacího prvku | Zpracovaná studie proveditelnosti | Zpracování projektové dokumentace Fyzická realizace 1. etapy | 4000000 | 9000000 | 2025 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | PT pro veřejný prostor
1.2 Veřejný prostor | Zatraktivnění městského koupaliště | Vybudování atrakcí pro děti a mládež mimo centrální zónu, která je památkově chráněna. Jedná se o doplnění skákacích bublin, mlhoviště, ping-pongového stolu, atd. | x | x | Přípravná fáze - příprava veřejné zakázky | Fyzická realizace | 2000000 | 2000000 | 6/2022 | statutární město Opava | PT pro veřejný prostor + odbor majetku města
1.2 Veřejný prostor | Oprava arkád | Oprava arkád (izolace, fasáda, okapy, dlažba, elektrifikace, závěsný systém, atd.) pro využití k venkovním výstavám. Úprava okolního prostoru a vybudování zázemí pro akce. | Oprava stávajících arkád, elektrifikace, závěsný systém | Oprava arkád (izolace, fasáda, okapy, dlažba, elektrifikace, závěsný systém, atd.) pro využití k venkovním výstavám. | Přípravná fáze - výběrové řízení na zhotovitele dokončeno | Fyzická realizace | 2448497 | 4000000 | 5/2022 | statutární město Opava | PT pro veřejný prostor + odbor majetku města
1.2 Veřejný prostor | Masterplan pro centrum města | Vlajkový projekt implementace strategického plánu 2021+. Jedná se o ucelený a komplexní plán pro rozvoj centra města. Plán se zaměří na několik oblastí, jako je udržitelná doprava, podnikání, zelená infrastruktura, veřejný prostor aj., které budou vzájemně propojeny a bude využito jejich synergických účinků. Příprava plánu bude probíhat za účasti architektů a dalších odborníků. | Zazelenění centra města | Vyhledání vhodných ploch, příprava a realizace výsadby zeleně na území centra města v souladu s adaptační strategií. Projekt počítá i s dalšími typy instalací zelené infrastruktury, např. zelenými fasádami, zelenými střechami nebo mobilní zelení. | Přípravná fáze | Fyzická realizace | 0 | 0 | 2022 | statutární město Opava | odbor rozvoje města a strategického plánování/oddělení hlavního architekta
1.2 Veřejný prostor 1.6 Kvalita ŽP | Městské sady | Revitalizace zeleně, vodních ploch a mobiliáře na území Městských sadů, které představují významné rekreační území pro obyvatele města. | x | x | Přípravná fáze | Přípravná fáze | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2030 (nejzazší termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | PT pro veřejný prostor + Technické služby
1.3 Bezpečnost | Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s. | Revitalizace brownfieldu - výstavba novostavby hasičské zbrojnice s potřebným zázemím včetně přípojek technické infrastruktury, manipulační, zpevněné plochy a parkování, oplocení a sadových úprav. | x | x | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 54700000 | 54700000 | 2022 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
1.4 Participace | Opava Si Ty | Vlajkový projekt implementace strategického plánu 2021+. Kontinuální zapojování stakeholderů nad rámec volebního cyklu včetně participativních a komunikačních aktivit pro zapojování veřejnosti. | Vytváření platforem na různých úrovních | Jendou z dílčích aktivit projektu Opava Si Ty budou pravidelná setkávání v rámci platforem na různých úrovních a k různým tematickým oblastem (podnikatelský sektor, univerzity, školství ad.), která budou sloužit k efektivnímu sdílení informací a využití synergií mezi klíčovými aktéry ve městě. | V souvislosti s implementací strategického plánu bude připraven proces zapojování a pravidelného setkávání | Založení přesně definovaných platforem, určení stakeholderů | 0 | 40000 | 2030 (nejzazší termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | odbor rozvoje města a strategického plánování
1.4 Participace | Participativní rozpočet | Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit či realizovat. | Výzva Nápady pro Opavu | Příprava každoroční výzvy Nápady pro Opavu spojené s komunikační kampaní směrem k široké veřejnosti. | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 1500000 | 1500000 | 2022 | statutární město Opava | koordinátor MA 21, odbor rozvoje města a strategického plánování
1.5 Udržitelná mobilita | Bezpečnost pro pěší a cyklisty | Série opatření zvyšujících bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě. | Společná cyklostezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice | Realizace výstavby společné stezky pro pěší a cyklisty mezi Opavou (Kateřinky) a Malými Hošticemi. | Fyzická realizace 1. části, 2. část projekční příprava | Fyzická realizace | 5408000 | 5408000 | 1. část 2022/ 2. část 2023 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
1.5 Udržitelná mobilita | Obchvaty | Výstavba obchvatů vedoucí ke snížení intenzity dopravy ve městě. | I/11 Opava, severní obchvat-západní část | Realizace výstavby poslední etapy severních obchvatu města Opavy. | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 1203000000 | 1203000000 | 2023 | Ředitelství silnic a dálnic/statutární město Opava | Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
|  |  | I/11 Opava, Komárov, jižní obchvat | Realizace výstavby jižního obchvatu Komárova. | Přípravná fáze - příprava dokumentace pro územní rozhodnutí | Přípravná fáze | - | 2513000000 | 2029 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | ředitelství silnic a dálnic/statutární město Opava/Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 | Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
|  |  | I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká - Olomoucká | Realizace výstavby druhé etapy jižního obchvatu Opavy mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí. | Přípravná fáze - příprava dokumentace pro vydání společného a územního povolení stavby (DUSP) | Přípravná fáze | - | 975356000 | 2028 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | ředitelství silnic a dálnic/statutární město Opava/Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/58 | Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
|  |  | I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská | Realizace výstavby poslení etapy jižního obchvatu Opavy mezi Olomouckou ulicí a Bruntálskou ulicí | Přípravná fáze - zahájeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro společné povolení stavby | Přípravná fáze | - | 1086000000 | 2029 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | ředitelství silnic a dálnic/statutární město Opava/Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/59 | Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
1.5 Udržitelná mobilita | Parkovací domy | Výstavba několika parkovacích domů pro zvýšení v současné době nedostatečného počtu parkovacích míst. | Parkovací dům včetně revitalizace ulice Skladištní | Vybudování nového parkovacího domu na Skladištní ulici, který řeší problém s parkováním v této části města, Do nové budovy vejde 210 aut, dalších více jak 30 pak najde místo na novém parkovišti. Plánuje se i stavba velké kolárny pro 30 bicyklů. Kromě parkovacího domu zde dojde k rekonstrukci nové kanalizace a Skladištní ulice projde celkovou rekonstrukcí. Počítá se i s novým osvětlením, výsadbou zeleně či se vznikem dobíjecích míst pro elektromobily. | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 204000000 | 204000000 | 05/2023 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
1.5 Udržitelná mobilita | Systém sdílení kol | Realizace služby sdílených kol, případně dalších prostředků udržitelné mobility, např. koloběžek, ve městě Opava. V roce 2022-24 je zasmluvněno min. 100 kol a předpoklad 42 stanic. Služba bude provozována v období měsíců 3–11 v každém roce. V plánu je i postupné rozšiřování do okolních městských částí. | Systém sdílení kol v městských částech | Rozvoj služeb sdílených kol ve městě Opava i v následujících letech (do roku 2024). Rozšíření služeb i do městských částí a současně zahuštění stanic ve městě Opava. Zvýšení počtu kol v Opavě na počet max. 150 kol. | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 3500000 | 3500000 | 11/2024 | statutární město Opava | odbor rozvoje města a strategického plánování
1.6 Kvalita ŽP | Realizace opatření v oblasti modrozelené infrastruktury a adaptačních opatření | Realizace vybraných adaptačních opatření v souladu s Adaptační strategií statutárního města Opavy. Navrhované aktivity řeší zejména ochranu před suchem a snížení efektu tepelného ostrova, posílení retence vody a zlepšování zelené infrastruktury ve městě. Projekt Norských fondů - výzva Bergen. | Enviromentální studie - Dukelská kasárna | Enviromentální studie záměru rekonstrukce areálu Dukelských kasáren rozsahu GREENPASS Pre-certification | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 495000 | 495000 | 2022 | statutární město Opava | oddělení hlavního architekta
|  |  | Sportovní hala - 2. fáze adaptačních opatření | Realizace pergoly + vegetace | Zpracovaná studie, stavební povolení | Fyzická realizace | 1570000 | 1570000 | 2022 | statutární město Opava | odbor majetku města
|  |  | Sportovní hala - 3. fáze adaptačních opatření | Semiintenzivní zelená střecha a rekonstrukce hydroizolace. | Přípravná fáze - zpracování studie | Fyzická realizace | 3100000 | 3100000 | 2023 | statutární město Opava | odbor majetku města
|  |  | Opava Hláska | Zelená střecha na Městském informačním centru. | Přípravná fáze - zpracování studie | Fyzická realizace | 320000 | 320000 | 2022 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
|  |  | Mobilní zeleň | Mobilní zeleň v centru města - ochlazení tepelných ostrovů. | Přípravná fáze | Fyzická realizace | 2000000 | 2000000 | 2022 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
|  |  | Seniorcentrum | Revitalizace terasy, zelená střecha. | Přípravná fáze - zpracování studie | Fyzická realizace | 4300000 | 4300000 | 2022 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
1.6 Kvalita ŽP | Zvýšení retenční schopnosti v intravilánu i volné krajině | Realizace opatření směřujících k zadržení vody a zpomalení jejího odtoku. | Pasport stávajících melioračních systémů v zemědělské krajině | Identifikace potenciálu území pro zadržování srážkové vody | Projektový záměr | Projektová příprava | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
|  |  | Realizace přírodě blízkých opatření | Zvýšení retence povrchů i snížení rizika povodní a splachů zemědělské půdy, vybudování nových mokřadů, tůní a poldrů v zemědělské krajině, snížení erozní ohroženosti půd | Projektový záměr | Projektová příprava | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
|  |  | Využití dešťové vody pro zálivku městské zeleně | Ralizace retenčních nádrží a dočasných jezírek pro zachytávání dešťových vod a jejich využití na zálivku městské zeleně. | Projektový záměr | Projektová příprava | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
|  |  | Propustné povrchy na parkovištích | Zvýšení retenční schopnosti povrchů | Projektový záměr | Projektová příprava | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
1.6 Kvalita ŽP | Podpora výměny kotlů | Podpora omezování produkce emisí z domácích topenišť (dodatečná podpora města ve specifických případech, informační kampaň). | x | x | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 500000 | 500000 | 2022 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
1.6 Kvalita ŽP | Podpora EVVO | Podpora osvětových akcí zaměřených na zlepšování kvality životního prostředí (změny klimatu, kvalita ovzduší, odpady, biodiverzita, apod.) na školách, na veřejných akcích, zaměření nástrojů EVVO na subjekty které se podílejí na obhospodařování půdy. | x | x | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 485000 | 485000 | 2022 | statutární město Opava | koordinátor EVVO, odbor školství
Prioritní oblast 2: Opava podnikavá a vzdělaná
2.1 Kultura | Rekonstrukce knihovny a jejích poboček | Rekonstrukce budov v souladu s adaptační strategií a posílení role knihovny včetně jejích poboček jako komunitních a vzdělávacích center ve spolupráci s ostatními lokálními kulturními a školskými institucemi. Součástí projektu je mimo jiné sdílení příkladů dobré praxe, zlepšování pracovního prostředí, podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců knihovny a vzniku nových pracovních pozic s ohledem na budoucí technologie. | x | x | Projektový záměr | Zahájit projektovou přípravu, stanovit harmonogram a finanční náročnost | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
2.1 Kultura | Slezanka | Demolice současné budovy Slezanky ve vlastnictví majetku města. Předpoklad realizce vybudování měštanských domů v historizující podobě, ale splňujíc legislativu pro dnešní parametry výstavby. Současně snaha zakomponovat do prostoru vnitrobloku či navázání na frontální stranu víceúčelový sál. Realizace ze strany externích subjektů. | Demolice Slezanky (od divadelního klubu po podchod) VZ na projektovou dokumentaci pro uzemní řízení na víceúčelový sál. | Vybudování nového víceúčelového sálu v prosotoru vnitrobloku včetně napojení na divadelní klub. Vytvoření tak reprezentatního prostoru pro konání kultůrních aktivit, městkých aktivit a případných volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. | Fyzická realizace | Fyzická realizace | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2025 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
2.1 Kultura | Podpora kulturních akcí | Podpora kulturních akcí realizovaných kulturními aktéry či jinými podnikatelskými subjekty ve městě. | x | x | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 6600000 | 6600000 | 2024 | statutární město Opava | odbor kancelář primátora
2.1 Kultura | Breda | Cílem je vytvořit projekt, který bude podkladem pro rozhodování zastupitelstva Města Opavy o možném budoucím využití objektu. Projektový tým by měl řešit posouzení stávajícího technického stavu ve spolupráci se zástupci oddělení památkové péče Magistrátu Města Opavy a památkového ústavu, definovat hlavní oblasti sanace objektu, dále provést kvalifikovaný odhad stavebních nákladů, prověřit a navrhnout možnosti financování sanace objektu, navrhnout smysluplné využití Bredy, které by mělo být kombinaci veřejnoprávní a komerční části. Z hlediska provozu je třeba nastavit rovnováhu mezi komercí a veřejnoprávním využitím tak, aby nedocházelo k zatížení rozpočtu města. V nejbližších letech budou realizovány nezbytné stavební úpravy (rekonstrukce střechy a nezbytné sanační práce) | x | x | Projektová příprava | Projektová příprava | 10000000 | 290000000 | 2024 (nezbytné stavební práce) | statutární město Opava | PT Breda/odbor přípravy a realizace investic
2.1 Kultura | Loutkové divadlo | Projekt je v řešení. Stávající loutkové divadlo je provozováno v nájemních prostorech, které jsou nevyhovující. V rámci projektu je zvažována rekonstrukce nebo případné přesunutí do prostor v majetku města. | x | x | Projektová příprava | Projektová příprava | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor majetku města
2.2 Sport | Nový aquapark | K dispozici zpracovaná studie, která byla prezentována zastupitelům. Dále bude město pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové přípravy. Možnost čerpání dotace z OPŽP, Opava by mohla být pilotním projektem tzv. pasivních technologií. | x | x | Projektová příprava | Projektová příprava |  | 400000000 | 12/2023 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
2.2 Sport | Rekonstrukce zimního stadiónu | Jedná se o rekonstrukci stávajícího zimního stadionu. Aktuálně probíhá projektová příprava - dokumentace pro spojené územní a stavební řízení. Technická specifikace pro veřejnou zakázku bude hotova do konce ledna 2022, v 04/2022 bude vypsáno výběrové řízení, v 07/2022 se předpokládá podpis smlouvy o dílo a zahájení rekonstrukce. Bude řešena energetika, soutěž bude provedena metodou EPC. | x | x | Projektová příprava | Fyzická realizace | 218000000 | 218000000 | 05/2022 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
2.2 Sport | IN LINE AREÁL v Městských sadech v Opavě | Vybudování nového sportoviště IN LINE areálu včetně zázemí. | x | x | Vydáno stavební povolení | Fyzická realizace | 21556274 | 21556274 | 2022 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
2.2 Sport | Síť sportovní infrastruktury | Sada projektů rozšiřujících a revitalizujících nabídku sportovní infrastruktury ve městě. Projekt je v řešení a může být dále doplněn. | Dílčí projekty jsou uvedeny na listu Sportovní infrastruktura |  | - | - | - | - | 2030 (nejzazší termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | samostatné pracoviště sportu
2.3 Zdravý životní styl 1.4 Participace | Rozvoj aktivit MA21 | Místní Agenda je nástrojem pro zajištění udržitelného rozvoje města, který má zabránit dalšímu zhoršování životního prostředí a zlepšování hospodářských i sociálních podmínek, a to prostřednictvím procesu strategického plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování města. V současné době se Opava v oblast MA21 věnuje hlavně osvětě obyvatel v oblasti zdraví, cílem projektu je aktivity MA21 dále rozšiřovat. | x | x | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 178000 | 178000 | 12/2022 | statutární město Opava | koordinátor MA21, odbor rozvoje města a strategického plánování
2.4 Sociální péče | Naplňování cílů Komunitního plánu | Naplňování cílů Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017-2021. | Dílčí aktivity vyplývající z aktuálně platného dokumentu. |  | Probíhá příprava nového komunitního plánu | Dokončení schválení a zahájení implementace | viz schválený komunitní plán | viz schválený komunitní plán | 2027 (předpokládaný termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | koordinátor komunitního plánování, odbor sociálních věcí
2.5 MŠ, ZŠ, SŠ | Podpora talentmanagementu na školách | Systematická podpora talentmanagementu v mateřských, základních i středních školách, a to primárně v oblasti kompetencí pro 21. století, a podpora mimořádně talentovaných žáků. Mezi dílčími aktivitami projektu je rozvoj diagnostiky a podpory talentů, zavedení koordinátorů nadání a vzdělávání pedagogů v této oblasti. | x | x | Projektový záměr | Přípravná fáze, sestavení projektového týmu pro zpracování, odhad finanční náročnosti, harmonogramu, zahájení fyzické realizace | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | MS Pakt | MS Pakt, odbor školství
2.5 MŠ, ZŠ, SŠ | Centrum kariérního poradenství | Cílem projektu, na kterém se podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, MAS Opavsko a Okresní hospodářská komora Opava, je zpřístupnit kariérové a profesní poradenství v Opavě pro všechny zájemce. Žáci, studenti i dospělí zde získají informace o místním trhu práce, vlastních předpokladech pro vybrané profese, podporu při profesním plánování a rozhodování během procesu přechodu na trh práce nebo změně zaměstnání. Projekt počítá se zapojením základních a středních škol a dále také institucí, jako je Úřad práce, Slezská univerzita v Opavě ad. | x | x | Projektový záměr | Přípravná fáze, jednání se stakeholdery ohledně konkrétní podoby a realizace projektu, odhad finanční náročnosti a harmonogramu, realizace analýzy potřeb cílových skupin 4-10/2022 | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2030 (nejzazší termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | MS Pakt, MAS Opavsko, OHK | MS Pakt, OHK
2.5. MŠ, ZŠ, SŠ | ZVýšení kapacity Mateřských škol | V návaznosti na legislativní změny a prognóz požadavků na obsazení dětí do Mateřské školy z důvodu zvyšující se porodnosti v posledních letech. Bylo provedeno zrevidování současných MŠ a dle dostupných informací byl zjištěn podstav kapacit v rámci Opavy o 100 míst již ve školním roce 2023/2024 . Z tohoto důvodu je zapotřebí vymezení nových lokalit případně budov pro vybudování nových tříd nebo celkově pro vznik nových školek, aby došlo k uspokojení potřeb v rámci budoucích požadavků. | Obnovení MŠ Liptovská MŠ E. Beneše Vybudování nové školky | Obnovení MŠ Liptovská - celková revitalizace jednoho z 2 podlažních pavilonu, umístění 2 tříd o kapacitě 25-28 dětí/ 1 třída. MŠ E. Beneše - využití bývalé výdejny stravování pro vybudování 1 třídy o kapacitě 25-28 dětí Vybudování nové školky v dostupné lokalitě pro potřeby nových bytových domů v lokalitách Dukelská kasárna, Stromovka a další | Projektový záměr | Fyzická realizace | 25000000 | 25000000 | 2023 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic
2.5 MŠ, ZŠ, SŠ | Centrum polytechnického vzdělávání/Polytechnické centrum na Opavsku | Vytvoření a nastavení procesu spolupráce mezi klíčovými aktéry - SMO, MAS, OHK a zástupci vzdělavatelů. Stanovení společných cílů pro rozvoj polytechnického, digitálního a informačního vzdělávání, včetně kariérového poradenství. Propojování zaměstnavatelů a vzdělavatelů - definování problémů, návrhy možných řešení, výběr konkrétního způsobu řešení. Společné určení, jaké konkrétní činnosti budou v rámci polytechnického centra vykonávány (např. kroužky) tak, aby prostřednictvím tohoto neformálního vzdělávání byli žáci co nejvíce a nejlépe připraveni na budoucí pracovní život. | Vytvoření sítě spolupracujících subjektů a nastavení rolí a kompetencí | SMO - investiční projekty OHK - sleduje trendy na trhu práce a předává informace tak, aby nabídka kroužků (či jejich obsahová náplň) odpovídala potřebám zaměstnavatelů, napomáhá propojování Polytechnického centra se zaměstnavateli Odborníci zaměstnavatelů - vedou kroužky, podílejí se na vzdělávání lektorů kroužků MAS - zajišťuje projekty zaměřené na vzdělávání lektorů a vedoucích kroužků, sledování trendů v oblasti polytechnického, digitálního a informačního vzdělvávání a kariérového poradenství, zajišťuje sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe do jiných polytechnických center v ČR i zahraničí. | Projektový záměr | Zahájení spolupráce a vytvoření platformy pro setkávání | - | - | 2030 (průběžná realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | MAS + OHK, statutární město Opava jako partner | MAS Opavsko + OHK
2.5 Celoživotní vzdělávání | Rekonstrukce odborných učeben a naplňování cílů MAP | Investice do rozvoje odborných laboratoří a vybavení se zaměřením na klíčové kompetence včetně zajištění kvalifikovaných pracovníků a další dílčí aktivity vedoucí k naplňování cílů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska. | Pokročillé metody ve vzdělávání | Účelem je zvýšit zájem o výuku samotných předmětů, ale i kvalitně připravit žáky základních škol na střední školy všeobecného a technického zaměření, respektive na případné vysokoškolské studium přírodních a technických věd tak, aby byli schopni obstát ve zvyšujícím se konkurenčním prostředí. Jednou ze zásadních cest, jak docílit výše uvedeného kýženého zlepšení, je zavedení virtuální (VR), rozšířené (AR) a mixované (MR), případně prodloužené/rozšířené reality (XR) do výuky výše zmíněných klíčových kompetencí. Další cestou je využití umělé inteligence. Toto vše ke zefektivnění výuky (efektivní metody předávání informací, zlepšení soustředění na probírané téma, zábavnější forma vzdělávání). | Projektová příprava | Fyzická realizace | 67000000 | 67000000 | 2025 | statutární město Opava | odbor přípravy a realizace investic/ZŠ
2.5 Celoživotní vzdělávání 2.8 Podnikavost a inovace | Spolupráce firem se školami | Propojování a podpora společných aktivit škol s vybranými partnery a zaměstnavateli. Zapojování odborníků z praxe, případně sdílených specialistů mezi školami, a podpora stáží a exkurzí ve firmách ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Opavě a s vazbou na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast středních škol. | x | x | Projektový záměr | Zahájení spolupráce a vytvoření platformy pro setkávání | - | - | 2030 (průběžná realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | MAS + OHK, statutární město Opava jako partner | MAS Opavsko + OHK
2.8 Podnikavost a inovace | Co-work a inkubátor | V úzké spolupráci se Slezskou univerzitou vznikne prostor pro co-working a podnikatelský inkubátor dle vzoru Business Gate v Karviné. | x | x | Projektový záměr | Zahájení spolupráce a projektová příprava | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava, Slezská univerzita v Opavě | Slezská univerzita v Opavě
Prioritní oblast 3: Opava moderní a přitažlivá
3.1 Efektivita veřejné správy | HR management a eÚředník | HR management v návaznosti na portál eÚředník. Nastavení, kontinuální realizace a průběžná aktualizace strategie rozvoje lidských zdrojů (HR Strategie) včetně zkvalitnění adaptačního procesu. | x | x | Projektový záměr | Projektová příprava | - | - | 2024 | statutární město Opava | PT eGovernment
3.1 Efektivita veřejné správy | Systematické zavádění strategického řízení | Vznik pracovních skupin, např. skupina k životnímu prostředí. | x | x | Projektový záměr | Fyzická realizace | - | - | 2030 | statutární město Opava | odbor rozvoje města a strategického plánování
3.1 Efektivita veřejné správy | Spolupráce s městskými částmi a dalšími stakeholdery | Cílem projektu je kontinuální rozvoj úzké spolupráce v rámci města a jeho městskými částmi. Jednou z aktivit budou pravidelné koordinační schůzky se starosty jednotlivých městských částí. Město bude aktivně spolupracovat i s dalšími stakeholdery, mimo jiné Moravskoslezským krajem a MAS Opavsko. | x | x | Projektový záměr | Zahájení spolupráce a vytvoření platformy pro setkávání | - | - | 2030 | statutární město Opava | PT eGovernment, odbor vnitřních věcí
3.2 Digitalizace 3.4 Cestovní ruch 4.2 Energetika 4.3 Oběhové hospodářství | Koncept SMART CITY | Vlajkový projekt implementace strategického plánu 2021+. Série aktivit a projektů podporujících zavádění městských inovací a prvků SMART CITY. | Aktualizace dokumentu Chytrá Opava 2017 - 2023 | Statutární město Opava má zpracován koncept chytrého města statutárního města Opavy pro období 2017-2023. S přípravou strategického plánu byla vyvstala potřeba koncept průběžně vyhodnotit a případně aktualizovat. Tato aktualizace je předmětem vlajkového projektu implementace Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy 2021+ | Projektová příprava | Zahájení aktualizace a vyhodnocení konceptu Chytrá Opava 2017 - 2023. | - | - | 2024 | statutární město Opava | SMART manager, odbor rozvoje města a strategického plánování
|  |  | Energetický management | Snížení energetických nákladů budov pomocí modernějších technologií, měření a porovnávání spotřeby u městských budov a školských zařízení. Vznik pozice energetického manažera. | Fyzická realizace | Fyzická realizace | 5000000 | 5000000 | 2023 | statutární město Opava | odbor majetku města
|  |  | Interaktivní turistický systém města Opavy | Vytvoření turistického průvodce ve formě kombinace online průvodce a současně fyzických turistických cedulí, pro zlepšení prezentace kulturních a historických míst ve městě. | Projektový záměr | Přípravná fáze, sestavení projektového týmu pro zpracování, odhad finanční náročnosti, harmonogramu, zahájení fyzické realizace |  |  | 2023 | statutární město Opava | odbor kancelář primátora
3.3 Image, PR, Marketing | Marketingová strategie | Vytvoření a implementace marketingové strategie města s jasně popsanými dlouhodobými cíli, popsanými procesy pro interní i externí marketing a pro komunikaci s jednoduše popsanými vnitřními organizačními pravidly. Naplňování cíle 3.3 dle Strategie rozvoje statutárního města Opavy 2021+. | x | x | Projektový záměr | Přípravná fáze, sestavení projektového týmu pro zpracování, odhad finanční náročnosti, harmonogramu, zahájení fyzické realizace | - | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor kancelář primátora
Prioritní oblast 4: Opava šetrná k přírodě a ke zdrojům
4.1 Ochrana přírody, krajiny a vodní hosp. | Zelené hradby - Opavský lesopark | Další rozvoj projektu Zelené hradby, který usiluje o ozelenění extravilánu města a vytvoření zeleného prstence. Vyhledání ploch vhodných pro výsadbu zeleně a vytvoření lesoparku. | x | x | Projektový záměr | Projektová příprava | - | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
4.1 Ochrana přírody, krajiny a vodní hosp. | Protipovodňová opatření statutárního města Opavy | Aktualizace a digitalizace povodňového plánu pro území města a jeho městských částí Milostovice a Zlatníky. Vybudování sítě varovného informačního systému pro městské části Milostovice, Podvihov, Vlaštovičky a Zlatníky včetně zavedení nového bezdrátového rozhlasu. | x | x | Projektový záměr | Fyzická realizace | 4640000 | 4640000 | 2030 (nejzazší termín ukončení fyz. realizace, do roku 2024 průběh dílčích plnění) | statutární město Opava | oddělení havarijního a krizového řízení
4.3 Oběhové hospodářství | Síť pro cirkulární ekonomiku | Balík projektů podporujících cirkulární ekonomiku, efektivní řešení problematiky odpadů a předcházení vzniku odpadu. | Sběrný dvůr | Sběrný dvůr v lokalitě Šlofárna tj. p. č. 2147/1, 2149/1 k. ú. Kylešovice o výměře 7 404 m2, tj. pouze na ploše v majetku města. Odsouhlasena konečná varianta rozvržení sběrného dvora. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) již byla vypracována. Žádost o stavební provolení se plánuje podat v průběhu měsíc září 2021. Probíhá monitoring dotačních příležitostí. | Aktuálně běží územní řízení, v druhé polovině 2021 by mělo být k dispozici stavební povolení, předpoklad financování z OP ŽP | Projektová příprava | - | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
|  |  | Kompostárna | V řešení problematika výstavby kompostárny v lokalitě mezi Komárovem a Komárovskými Chaloupkami na pozemku parc. č. 935/34 k. ú. Komárov o výměře 39 246 m2 bude možné pokračovat po schválení připravované změny ÚP v předpokládaném roku 2022. Uvedená záležitost závisí na příslušné změně územního plánu města, která je v současné době projednávána. Lokalita je mimo zastavěná území, v dostatečné vzdálenosti od okolních obcí. Ke schválení by mohlo dojít v průběhu roku 2022. Je možné, že dojde k procesu EIA. | U pozemku, na kterém by mohla kompostárna stát (v blízkosti městské části Komárov), se čeká na změnu územního plánu, změna bude ukončena na konci roku 2021, poté budou zahájeny další kroky projektové přípravy. | Projektová příprava | - | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
|  |  | Pořízení kontejnerů na bioodpad a kamerového systému | V rámci projektu budou pořízeny kontejnery na bioodpad, jejíž součástí je pořízení přenosného kamerového systému, který bude monitorovat udržování čistoty v okolí kontejnerových stání. Avizovaný kamerový systém bude přenositelný, aby mohly být monitorovací lokality průběžně střídány dle aktuální potřeby. | Přípravná fáze | Fyzická realizace | 198300 | 198300 | 2022 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
4.3 Oběhové hospodářství | ZEVO | Projekt je v řešení s odborem životního prostředí. | x | x | Projektový záměr | Projektová příprava | - | bude stanoveno v návaznosti na projektovou přípravu | 2024 | statutární město Opava | odbor životního prostředí
4.3 Oběhové hospodářství | Optimalizace obecního systému nakládání s odpady | Pořízení studie optimalizace systému nakládání s komunálními odpady ve městě Opava a příprava návrhů opatření vedoucích k předcházení vzniku komunálních odpadů ve městě a k zajištění efektivního nakládání s nimi | x | x | Přípravná fáze, hodnocení žádosti o dotaci MSK | Fyzická realizace | 120000 | 120000 | 2023 | statutární město Opava | odbor životního prostředí

## Sportovní infrastruktura
Pořadí | Cíl | Název projektu/aktivity | Popis aktivit/výstupy projektu | Aktuální stav / stupeň rozpracování | Aktivity pro roky 2022-2024 | Předpokládané náklady pro roky 2022-2024 (v Kč) | Předpokládané celkové náklady (v Kč) | Předpokládaný termín dokončení | Nositel | Garant | Poznámky
1 | 2.2 | Modernizace areálu včetně umělé závlahy fotbalového hřiště | Dlouhodobý problém se zavlažováním fotbalového hřiště v Komárově. Hřiště je velmi vytíženo a součqasný stav zavlažování je nevyhovující (odhadovaná cena 380 tis. Kč). Do projektu bude dále zařazena také modernizace tribuny, která by vedla k zvelebení a zvýšení komfortu diváků areálu (odhadovaná cena 70 tik. Kč). Za velmi žádoucí je považována také rekonstrukce chátrajícího hřiště na plážový volejbal, který je využíván členy sportovního klubu a širokou veřejností. Rekonstrukce by zahrnovala doplnění/obměnu písku, opravu oplocení kurtu, opravu laviček a vybudování venkovní sprchy pro sportovce (odhadovaná cena 200 tis. Kč). |  |  |  | 650000 |  | Sportovní klub Komárov, z.s.
2 | 2.2 | Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení | Investiční rekonstrukce, týkající se sprch, záchodů, podlah a kabin pro mládež FKK. |  |  |  | 250000 |  | Fotbalový klub Kylešovice, z.s.
3 | 2.2 | Umělá závlaha fotbalového hřiště | Automatický závlahový systém travnatých ploch pro fotbalové hřiště. Jde o kompletní systém s vlastním čerpadlem, filtrací, programovým řízením a srážkovým čidlem. Jako zdroj vody bude sloužit studna, vzdálená asi 10 metrů od hřiště. V této je umístěno čerpadlo KOVO Konice UB3 s motorem 11 kW. Součástí realizace bude instalace vody a ovládání pro tréninkové hřiště a tenisové kurty. |  |  |  | 280000 |  | Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s.
4 | 2.2 | Rekonstrukce antukového kurtu na kurt s umělým povrchem | Výměna stávajícího antukového povrchu za umělý povrch, který je z hlediska údržby a životnosti efektivnější, provedení drenážního podkladu a souvisejících zemních prací. |  |  |  | 1000000 |  | Tělovýchovná jednota Milostovice, z.s.
5 | 2.2 | Mobilní zastřešení beachvolejbalových kurtů | Záměrem projektu je zastřešit nafukovací přetlakové haly beachvolejbalové kurty a tím zajistit celoroční využití oblíbeného sportoviště. |  |  |  | 2000000 |  | Happy Sport Opava, z.s.
6 | 2.2 | Materiálové vybavení - 2 závodní kola MTB | Klub cyklistiky má záměr pořídis 2ks závodních kol MTB, které by sloužily jako rezervní kola při závodech a které by v případě potřeby byly zapůjčeny talentovaným sociálně slabším závodníkům. |  |  |  | 160200 |  | HEAD BIKE Opava, z.s.
7 | 2.2 | Modernizace vodáckého centra | Jedná se o prodloužení slalomové dráhy do tvaru U s bazénem u nátoku a spodním bazénem. Mezi startem a cílem vzbikne přečerpávací stanice a dopravní pás na přepravu lodí. Tímto se stane nově vzniklá slalomová dráha nezávislá na počasí (myšleno tím množštví vody v řece) a bude zde možno provádět výcvik na nejvyšší úrovni celoročně, hlavne v letních měsícíh. Takto vzniklý sportovní stánek umožní i pořádání mezinárodních závodů. SOučasně bude postavena v oblouku slalomové dráhy tribuna, která bude zároveň sloužit ve spodním patře jako zázemí pro ostatní trénující návštěvníky. | vypracována studie |  |  | 95000000 |  | Kánoe klub Opava, z.s.
8 | 2.2 | Materiálové vybavení - 2 lodě kanoistika | Kánoe klub Opava plánuje nakoupení 2 lodí v ceně cca 42 tis. Kč, které by výhradně sloužily závodníkům mládežnických kategorií. |  |  |  | 84000 |  | Kánoe klub Opava, z.s.
9 | 2.2 | Výstavba zázemí pro orientační běh | Sportovní zázemí pro orientační běh a sportovně zaměřenou veřejnost. Zázemí pro teoretickou přípravu a vnitřní fyzickou. Výhody pro orientační běžce a sportovní veřejnost: možnost výchozího místa pro veškeré běžecké tréninky, místo pro teoretickou přípravu především pro začínající běžce, nepřetržitá využitelnost, využitelnost také pro další sportovní akce konané v místě, sekce pro veřejnost. |  |  |  | 6350000 |  | Orientační Běh Opava, z.s.
10 | 2.2 | Multifunkční hřiště pro více sportů | Rekonstrukce stávajícího hřiště pro softball a vybudování hřiště pro baseball a hřiště pro dětský baseball. Stávající hřiště je nebezpečné díky nekvalitnímu povrchu, bez zavlažování a chybí kryté střídačky a tribuny pro diváky. Hřiště nevyhovuje rozměry pro kategorie baseballu u13 a výše. Obsahem projektu je srovnání a rozšíření plochy celého pozemku, jeho zatravnění a vybudování antukových území pro vnitřní pole a výstavba drenáží. Vybudování automatického zavlažovacího systému včetně zdroje vody, výstavba oplocení, pálkařských klecí, krytých střídaček a tribuny. |  |  |  | 15000000 |  | Sportovní klub HIT Opava, z.s.
11 | 2.2 | Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava | Jednás e o výstavbu nového sociálního zázemí pro tenisový a bikrosový areál. | vydáno stavební povolení |  |  | 7960000 |  | Sportovní klub JANTAR Opava, z.s.
12 | 2.2 | Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava-úsporná varianta | Jednás e o výstavbu nového sociálního zázemí pro tenisový a bikrosový areál. - varianta č.2 | vydáno stavební povolení |  |  | 2500000 |  | Sportovní klub JANTAR Opava, z.s.
13 | 2.2 | Materiálové vybavení - vozidlo pro přepravu koní a jezdců | Projekt zahrnuje taktéž nákup dopravního vozidla pro dopravu jezdců na regionální, národní i mezinárodní závody včetně dopravy sportovních kol. |  |  |  | 1500000 |  | SK Sportino z. s.
14 | 2.2 | Materiálové vybavení - ring, stojany, podlaha | Jedná se o vybavení prostor Thai box Opava - ring cca 200 tis. Kč, stojany a boxovací pytle cca 100 tis. Kč, speciální odpružená podlaha cca 200 tis. Kč |  |  |  | 500000 |  | Thai box Opava, z.s.
15 | 2.2 | Umělá závlaha fotbalového hřiště | Nově vybudovaný závlahový systém travnatých ploch pro fotbalové hřiště. Jde o kompletní systém s vlastním čerpadlem, filtrací, programovým řízením a srážkovým čidlem. |  |  |  | 420000 |  | Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s.
16 | 2.2 | Sportovní gymnastická hala - dvojhalí | Výstavba nového sportoviště. V hale by mělo být umístěno veškeré sportovní gymnastické nářadí na závodní gymnastiku děvčat a chlapců, zrcadlový, baletní sál, 4 závodní trampolíny a 2 doskokové jámy, tribuna pro diváky. Rozměr haly 30x60m, rozměry dvojhalí - dvě stejné haly 30x20m. K oběma variantám je zapotřebí sociální a administrativní zázemía venkovní zpevnění plocha. Před halou bude nezbytně nutné vybudování dostatečně velkého parkoviště, přibližně 60-80 parkovacích míst. |  |  |  | 65000000 |  | SK Špičková
17 | 2.2 | Rekonstukce a zázemí pro lukostřelce a orientační běžce | V rámci projektu zpevnění budovy, nová okna, střecha, dále bychom chtěli provést vnitřní úpravy aby se zlepšilo sociální zázemí oddílu orientačního běhu a lukostřelců. Posunutí příček pro možnosti vybudování ještě jednoho WC, kuchyňský koutek, sprchu pro lukostřelce. Rekonstrukce stávající kuchyňky a sprchovacího zařízení u oddílu orientačního běhu. Oprava šaten a kanceláří. |  |  |  | 800000 |  | TJ Opava
18 | 2.2 | Úprava beachvolejbalového hřiště | Je potřeba zainvestovat do nové úpravy okolí beachvolejbalových hřišť v blízkosti ZŠ Kylešovice a taky doplnit chybějící písek. Zrealizováním projektu dojde k získání velmi kvalitního beachvolejbalového hřiště pro tréninky mládeže a dospělých VK Kylešovice a pro nadšence tohoto sportu. Úprava nevyhovujících prostor kolem hřišť přinese bezpečnější a příjemnější místo buď pro relax nebo pro pohodové sledování sportovních utkání. |  |  |  | 100000 |  | Volejbalový klub Kylešovice
19 | 2.2, 2.5 | Sportuj s námi - sportoviště | Přeměna části zahrady na sportoviště s celoročním využitím - kolektivní a individuální sportovní činnosti a hry. |  |  |  | 180000 |  | MŠ Heydukova
20 | 2.2, 2.5 | Rekonstrukce sportoviště | Rozšíření stávajících herních prvků o nové komponenty, např. MŠ o prolézací a herní sestavy. V ZŠ doplnit sportoviště o zajímavé lanové herní prvky zahrnující šplhací sítě, síťové rampy, lanové žebříky, lezecké stěny. S tím souvisí i úprava povrchu pod dané prvky. |  |  |  | 800000 |  | MŠ Malé Hoštice
21 | 2.2, 2.5 | Rekonstrukce sociálního zázemí | Nutní úprava stávajího sociálního zařízení - vybudování sprch pro sportovce a modernizace hygienického zařízení. |  |  |  | 300000 |  | MŠ Malé Hoštice
22 | 2.2, 2.5 | Hřiště pro děti | Jedná se o stavební úpravy na zahradě MŠ. Bude zde vybudováno nové hřiště s polyuretanovým povrchem. Na ploše hřiště budou instalovány grafické motivy pro různé pohybové aktivity dětí. | vypracována projektová dokumentace |  |  | 1500000 |  | MŠ E. Beneše
23 | 2.2, 2.5 | Tělocvična a ateliér pro děti | Jedná se o stavební úpravy bývalé kuchyně a jejího zázemí na tělocvičnu a atelier pro děti. Tělocvična bude využívána denně k pohybovým aktivitím dětí MŠ, mohou zde probíhat placené kroužky gymnastiky, mažoretek a jiné sportovní aktivity. Bávalá kuchyně je součástí MŠ. | vypracována projektová dokumentace, platné stavební povolení |  |  | 3000000 |  | MŠ E. Beneše
24 | 2.2, 2.5 | Rekonstukce školního hřiště | Oprava stávajícího umělého povrchu hřiště (vyčištění a oprava poškozených míst),výměna povrchové vrstvy běžecké dráhy na 60 metrů.výměna oplocení (spodní části). |  |  |  | 700000 |  | ZŠ E. Beneše
25 | 2.2, 2.5 | Revitalizace plochy basketbalového hřiště | Potřeba nového nástřiku, aby byla ochráněna spodní vrstva recyklovaného černého granulátu a před UV zářením a nedošlo tak k rozpadu této vrstvy. Důkladné umytí tlakovou hlavou s odsáním nečistot, aby byla zaručena potřebná přilnavost nové vrstvy ke staré. Oprava poškozených a opotřebených míst novou podkladní vrstvou. Nový nástřik vrchní vrstvy směsi polyuretanového pojiva s barvivem a EPDM granulátem zrnitosti 0,5/1,5mm, provedení lajnování. |  |  |  | 594000 |  | ZŠ Kylešovice
26 | 2.2, 2.5 | Stavební úpravy střešního pláště a podhledu haly | Stavební úprava střešního pláště včetně zateplení. |  |  |  | 9000000 |  | ZŠ Mařadkova
27 | 2.2, 2.5 | Vybudování sportoviště - Pekařská | Na stávající asfaltové ploše bude vybudován vhodný povrch pro sportovní hřiště (např. tartan) osázený brankami a basketbalovými koši. Celý prostor bude chráněn bezpečnostními sítěmi. |  |  |  | 1500000 |  | ZŠ Ochranova
28 | 2.2, 2.5 | Rekonstukce sociálního zázemí - Ochranova | Budou zrekonstruovány sprchy pro uživatele stávajícího sportoviště. |  |  |  | 300000 |  | ZŠ Ochranova
29 | 2.2, 2.5 | Oprava povrchu venkovního hřiště | Povrch hřiště je v současné době v havarijním stavu. Při řešení oprav s dodavatelem jsou navrženy dvě varianty. Oprava nejnutnějších závad pro možnost využívání hřiště pro vyučování. Odhadovaná cena je kolem 150 tis. Kč. Dále by měla následovat kompletní rekonstrukce, což by ale bylo v ceně 2 mil. Kč. Uvažujeme o levnější variantě - překrytí upraveného povrchu jiným materiálem (čtverci). Cena uvedená výše obsahuje úpravu stávajícího povrchu (vyrovnání) a pokrytí novým materiálem. Oprava havarijního stavu je otázkou těchto prázdnin. V nutném případě bue hrazen z prostředků školy. |  |  |  | 1200000 |  | ZŠ Otická
30 | 2.2, 2.5 | Rekonstukce sportoviště | Tsletická dráha - stávající povrch vybourat, opravit nerovnosti a propadliny na podkladní asfaltové vrstvě. Opravit poškozené obrubníky a odvodňovací žlaby a následně instalovat nový umělý povrch. Vnitřní víceúčelová plocha - stávající asfalt odfrézovat, vytvořit jdnu novou vrstvu drenážního asfaltu, na který by mohl být položen nový umělý povrch (umělý trávník, umělý povrch). |  |  |  | 7260000 |  | ZŠ Šrámkova
31 | 2.2, 2.5 | Víceúčelové hřiště | Výstavba sportoviště pro žákdy školy. Hřiště na volejbal, házenou, tenis, košíkovou, minikopanou a doskočiště pro skok daleký. |  |  |  | 6000000 |  | ZŠ TGM
32 | 2.2, 2.5 | Oprava rozběžiště a doskočiště | Po letech užívání je sportoviště v nevyhovujícím stavu. Škola si nechala zpracovat odbornou studii rekonstrukce v roce 2014, která v sobě zahrnuje úpravu sportovního povrchu rozběžiště o délce 20m a rekonstrukci doskočiště o rozměrech 3x6m. Dosud tuto úpravu ale nerealizovala. | zpracována odborná studie (2014) |  |  | 150000 |  | ZŠ Vávrovice
33 | 2.2, 2.5 | Sportovní víceúčelová hala | Viz studie vytvořena hlavním architekctem města Opavy Ing. Petrem Stanjurou. Studie je uložena v pana primátora MO Ing. Tomáše Navrátila. |  |  |  | 65000000 |  | ZŠ Englišova
34 | 2.2, 2.5 | Sportovní hala ZŠ Vrchní | Jedná se o výstavbu nové sportovní haly na pozemcích SM Opavy. Sportovní hala bude sloužit v dopoledních hodinách ZŠ Vrchní, v odpoledních hodinách a o víkendec bude k dispozici sportovním klubům a veřejnosti. Vzhledem k plánovaným rozměrům bude hala vhodní k pořádání souteží i pro sporty, které jsou náročné na prostor (florbal, házená, halová kopaná). |  |  |  | 30000000 |  | ZŠ Vrchní
35 | 2.2 | IN LINE AREÁL - Klubovna | Klubovna, zázemí pro oddlíl LUIGINO, který bude správcem sportoviště, jehož výstavba je plánovaná na rok 2020, by měla vzniknout dle vypracované studie v jedné z části právě připravovaného Inline areálu. Stavba bude montovaná z jednotlivých buněk. |  |  |  | 750000 |  | Luigino
36 | 2.2 | Výstavba vzduchové střelnice | Výstavba vzduchovkové střelnice v Opavě na pozemku v majetku města, aby byla možnost pokračovat v činnosti sportovní střelby ze vzduchových zbraní v Opavě. Stačí vytápěné prostory o rozměrech 20x15m se sociálním zázemím. |  |  |  | 5000000 |  | Střelecký klub 0126
37 | 2.2 | Elektronické terče | Pořízení 20 ks elektronických terčů, spoluúčast 840 tis. Kč. |  |  |  | 2800000 |  | SSK Ostroj Opava
38 | 2.2 | Dostavba technického zázemí | Ke střelišti je pevně spojená nedokončená budova, která by sloužila jako zázemí pro sportovce. Budova je rozestavěná. Stavba má pouze základy a obvodové zdi. |  |  |  | 1500000 |  | SSK Ostroj Opava
39 | 2.2 | Rekonstrucke dráhy | V současné době dráha a sektory potřebují kompletní rekonstrukci, tzn. Odstranění stávajícího povrchu, vyčištění asfaltového pórezního vodopropustného podkladu, pokládku nové vrstvy sportovního povrchu finišerem a následně nástřik nové povrchové vrstvy. |  |  |  | 7980000 |  | Tcj Sokol Opava
40 | 2.2 | Nástavba skladovací haly pro účely šaten a kanceláře | Nová nádstavba má okna z východní a západní strany, kopíruje půdorys přízemí a jsou zde navrženy 2 šatny se sprchami, 2 kanceláře a posilovna. Vstup do patra je veden novým venkovním ocelovým schodištěm po jižní fasádě budovy. Napojení elektro je nové, vodovodní přípojka půjde z tělocvičny a vytápění i ohřev teplé vody se uvažuje tepelným čerpadlem doplněným solárem na střeše. |  |  |  | 7206760 |  | Tcj Sokol Opava
41 | 2.2 | Víceúčelové venkovní sportoviště | Víceúčelové venkovní sportoviště určené pro míčové sporty, školní TV a pro veřejnost. V dopoledních hodinách určené pro školy a školky, odpoledne pro spolky a ve vyhrazených hodinách pro neorganizovanou sportovní veřejnost Opavy. |  |  |  | 15000000 |  | TJ Slezan Opava
42 | 2.2 | Rekonstrukce venkovního hřiště | Rekontrukce stávajícího asfaltového hřiště, pokrytí víceúčelovým umělým povrchem vhodným pro míčové sporty. |  |  |  | 3000000 |  | TJ Slezan Opava
43 | 2.2 | Rekonstrukce vstupního prostoru | Rekonstrukce schodiště, závětří a zádveří II. NP - tělocvična judo, klubovny, herny šachu, zázemí orientační běh, sekretariát TJ. |  |  |  | 1500000 |  | TJ Slezan Opava
44 | 2.2 | Sportovní tréninkové centrum SFC Opava | Vybudování dvou travnatých a jednoho hřiště s umělým povrchem, zázemí v podobě šaten, sociálního zázemí, posilovny, klubovny, rehabilitační linky, místnost maséra, místnost lékaře, trenéry, pro potřeby mládeže SFC Opava. Dále zázemí pro údržbu a provoz sportovního tréninkového centra. Součástí Tréninkového centra budou také sportoviště pro veřejnost v podobě např.: nohejbalového, streetbalového, beachvolejbalového hřiště vč. zázemí v podobě šaten a základního sociálního zázemí. Součástí centra bude také občerstvení pro návštěvníky a rodiče hráčů. Současné tréninkové plochy a celková infrastruktura klubu je značně poddimenzována a nevyhovuje současným požadavkům moderní doby a výchovy fotbalové mládeže profesionálního klubu. Toto tréninkové centrum má za cíl regionálně navázat na moderní fotbalovou infrastrukturu, která vznikla v rámci založení fotbalové akademie pro mládež, v okolních regionech, Karviná a Ostrava a podpořit tak možnost kvalitní přípravy mládežnických týmu v opavském regionu. S projektovým záměrem byl seznámen a danou lokalitu, již v průběhu roku 2020, navštívil zástupce Národní sportovní agentury, který projekt podpořil a potvrdil, že na tyto projekty jsou určeny dotační prostředky programu Regionální sportovní infrastruktura, kde je možno žádat o dotace ve výši 70% způsobilých výdajů akce. |  |  |  | 130000000 |  | statutární město Opava
45 | 2.2 | Rekonstrukce hlavní tribuny Městského stadionu | Rekonstrukce stávajícího objektu hlavní tribuny především zateplení a modernizace střešního pláště, zateplení fasády tribuny a modernizace jejího průčelí. Součástí rekonstrukce bude obnova 2 a 3 NP. Místo hotelové části v 2 NP vznikne posilovna pro potřeby hráčů SFC Opava, dále ubytovací pokoje pro potřeby ubytování hráčů SFC Opava a také kanceláře pro trenéry mládeže a sekretariát klubu. V 3 NP dojde k rekonstrukci a modernizaci klubové restaurace pro potřeby nejen návštěvníků z řad rodičů, ale pro zajištění vhodného stravování hráčů SFC Opava. Vybudování sociálního zázemí, a společenských prostor klubu. Současné dispoziční řešení a konstrukce hlavní tribuny nevyhovuje současným požadavkům moderní doby především v podobě energetických úspor a energetické náročnosti objektu. Dle energetického auditu provedeného v roce 2020 budou energetické úspory spojené s rekonstrukcí objektu dosahovat až 1.400 GJ ročně neboli přes 300.000,- Kč ročně, což je za předpokladu stoupajících cen energie výrazná úspora. Vnitřní dispoziční řešení nevyhovuje každodennímu provozu klubu. Podoba projektu byla konzultována s Národní sportovní agenturou a bylo potvrzeno, že projekt spadá do dotačního programu Regionální sportovní infrastruktura, kde je možno žádat o dotace ve výši 70% způsobilých výdajů akce. |  |  |  | 50000000 |  | statutární město Opava
46 | 2.2 | Tréninkové hřiště a zázemí SFC Opava | Vybudování travnatého fotbalového hřiště se zázemím pro hráče a trenéry pro potřeby jak tréninkových jednotek tak také pro potřeby přípravných či soutěžních utkání. Součásti zázemí bude také sociální zařízení s občerstvením pro návštěvníky (diváky) utkání na Městském stadionu. Současné tréninkové plochy a celková infrastruktura klubu je značně poddimenzována a nevyhovuje současným požadavkům moderní doby a výchovy fotbalové mládeže profesionálního klubu. Jedná se především o plochy a zázemí umístěné vedle současného koupaliště, kde je zázemí řešeno pouze unimobuňkami. Stejně tak nedostatečná kapacita sociálního zázemí a občerstvení pro návštěvníky Městského stadionu. V roce 2020 byl s projektem osobně seznámen zástupce Národní sportovní agentury, který po obhlídce současného tréninkového zázemí a představení nového projektu, jednoznačně doporučil jeho realizaci a potvrdil skutečnost, že tyto projekty jsou prioritně určeny pro čerpání dotačních prostředků programu Regionální sportovní infrastruktura, kde je možno žádat o dotace ve výši 70% způsobilých výdajů akce. |  |  |  | 40000000 |  | statutární město Opava
47 | 2.2 | Rekonstrukce sociálního zazemí FK Slavia Opava | Sportovní areál je aktuálně bez odpovídajícího sociálního zázemí a bez odpovídajícího zázemí. Výstavba na pozemku by nájemci pomohla k dalšímu rozvoji výchovy mládeže. V rámci výstavby je zapotřebí 13 šaten, 1 kancelář pro zázemí vedení klubu, 1 společenská místnost pro potřeby trenérských schůzí a rozborů utkání mládeže a metodické činnosti pro mládežnické družstva. Dále je zapotřebí skladová místnost pro majetek spjatý s údržbou sportoviště spolku včetně majetku SM Opava a pro majetek spjatý s přípravou hrací plochy. Dále je potřeba skladovací místnost pro tréninkové pomůcky, všech družstev klubu, místnost pro pohostinskou činnost, aby mohl v areálu fungovat bufet pro diváky, rodiče a pro případné společenské akce pořádané SM Opava. |  |  |  | 10000000 |  | statutární město Opava
48 | 2.2 | Rekonstrukce stávajícího sportoviště FK Slavia Opava | Tréninková plocha je v nevyhovujícím stavu a kvality trávníku. Důvodem je špatná realizace tréninkové plochy v roce 2009. Podloží je nedostatečné a navíc obsahuje spečenou škváru. Toto podloží způsobuje nemožnost vásadby a růstu nového travnatého povrchu. |  |  |  | 900000 |  | statutární město Opava
49 | 2.2 | IN LINE AREÁL v Městských sadech v Opavě | vybudování nového sportoviště IN LINE areálu včetně zázemí | přípravná fáze - příprava žádosti o dotaci z NSA |  |  | 28500000 |  | statutární město Opava