## Investice 2022
INVESTICE 2022 - PLNĚNÍ KE DNI 31.12.2022 | [12 empty] | Příloha č. 1
|  |  | Cena dle PD vč. DPH | Finanční krytí | Vysoutěžená cena vč. DPH | Skutečná cena vč. DPH | Zhotovitel | Prostavěnost v roce 2022 | Dotace předpoklad | Dotace proplacená | Dotace k proplacení | Poskytovatel dotace | Poznámka
1. |  | Projekty | x | 22909847 | x | x | x | 18070860 | x | x | x | x
2. | 7570 | Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní | 192926310 | 204332864 | 192339636 | 204332864 | sdružení HOCHTIEF CZ + MORYS s.r.o. | 110832133 | 85000000 | 84981604 | 0 | IROP (ITI) | ukončeno
3. | 7769 | Severní obchvat - západní část | 22457531 | 28131705 | 24880791 |  | sdružení METROSTAV | 2219801 | 14500000 | 14500000 | 0 | MSK | akce probíhá, ukončení v roce 2023, akce ŘSD
4. | 7527 | Opava - telematika | 43868171 | 32452878 | 34448664 | 32452878 | AŽD Praha s.r.o. | 13792266 | 27000000 | 25500000 | 1500000 | OPD (ITI) | akce ukončena, ale nepřevzata
5. | 7649 | Rekreační oblast Stříbrné jezero | 23547667 | 29377525 | 26334759 |  | Metrostav a.s. | 28987642 | x | x | x | x | akce probíhá, ukončení 04/2023, akce MF
6. | 7508 | ZŠ Mařádkova - hala - střecha | 600000 | 535170 | 535170 |  | SORTSTAV s.r.o. | 0 | x | x | x | x | ve sledování
7. | 7625 | MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov | 20701822 | 18725481 | 17600486 | 18725481 | Unicont Opava s.r.o. | 17317548 | x | x | x | x | ukončeno
| 7625 | MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov - vybavení | 579850 | 532123 | 658131 | 532123 | KASCH interiér s.r.o. | 532123 | x | x | x | x | ukončeno
8. | 7509 | Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace | 353060385 | 358535670 | 352083110 | 358535670 | sdružení POHL + OHL ŽS + OHL Slovakia | 220069081 | 163546032 | 163523719 | 0 | SFŽP | ukončeno, zkušební provoz ČOV, oprava vozovek MSK v roce 2023
9. | 7514 | Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masar.14 (okna,střecha,zatepl.) | 44849273 | 46112502 | 43355000 | 46112502 | BYSTROŇ Group a.s. | 41968501 | 12983980 | 0 | 12983980 | IROP | přerušení prací, nevhodné klimatické podmínky
10. | 7574 | Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice | 52206003 | 66858399 | 52007010 |  | MORYS s.r.o. | 38087134 | 33642381 | 24264395 | 8871406 | SFPI | akce probíhá, ukončení 03/2023
| 7574 | Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice - vybavení | 1440216 | 3000000 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2023
11. | 7665 | ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby) | 42165992 | 39620654 | 35627240 | 39620654 | FICHNA-HUDECZEK a.s. | 29866996 | x | x | x | x | ukončeno
| 7665 | ZŠ Komárov - rekonstrukce - vybavení | 3613363 | 3087046 | 3444574 | 3087046 | Moderní škola s.r.o. | 3087046 | x | x | x | x | ukončeno
12. | 7488 | Zlatníky - kulturní dům - 1. etapa | 16699237 | 14103992 | 14157933 | 14103992 | GRIGAR s.r.o. | 12446279 | x | x | x | x | ukončeno
| 7488 | Zlatníky - kulturní dům - vybavení | 2400035 | 2392778 | 2494393 | 2392778 | QERCUS NÁBYTEK s.r.o. | 2392778 | x | x | x | x | ukončeno
| 7488 | Zlatníky - kulturní dům - 2. etapa | 9891750 | 8140294 | 8042616 | 8140294 | FENBAU s.r.o. | 8140294 | x | x | x | x | ukončeno
| 7488 | Zlatníky - kulturní dům - 3. etapa | 3728258 | 3790389 | 3790389 | 3790389 | GRIGAR s.r.o. | 3790389 | x | x | x | x | ukončeno
13. | 4112 | Městské sady - workoutové hřiště | 1000000 | 1130670 | 1203270 | 1130670 | TSO s.r.o. | 1130670 | x | x | x | x | ukončeno
14. | 7485 | Veřejná WC | 1500000 | 1795116 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2023
15. | 7479 | Městské koupaliště - terasa | 5447696 | 6339929 | 6343633 | 6339929 | JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o. | 3262457 | x | x | x | x | ukončeno
16. | 7491 | Společná stezka pro chodce a cyklisty M. Hoštice | 3999199 | 3829132 | 3907586 | 3829132 | BERKASTAV s.r.o. | 3829132 | 3084098 | 2960059 | 0 | SFDI | ukončeno
17. | 7575 | Zimní stadion - rekonstrukce | 306130000 | 296500000 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2023
18. | 7510 | Inline areál | 31580584 | 24754447 | 21556275 | 24754447 | SILNICE MORAVA s.r.o. | 24754447 | x | x | x | x | ukončeno
19. | 7559 | Sídliště Kylešovice - Liptovská (IV. etapa) | 26214737 | 26340582 | 25144410 | 26340582 | STRABAG a.s. | 26340582 | 6000000 | 6000000 | 0 | SFPI | ukončeno
20. | 7500 | ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha) | 20075335 | 14740468 | 15003638 | 14740468 | FENBAU s.r.o. | 14740468 | x | x | x | x | ukončeno
21. | 7770 | Rekonstrukce ul. Jurečkovy | 15695052 | 14637763 | 14023224 | 14637763 | STRABAG a.s. | 14637763 | x | x | x | x | ukončeno
22. | 7486 | ZŠ Šrámkova - sportoviště | 16902634 | 18261404 | 15935146 | 18261404 | SWIETELSKY s.r.o. | 18261404 | x | x | x | x | ukončeno
23. | 7469 | Hláska - infocentrum - zelená střecha | 306105 | 300000 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | Norské fondy | bude realizováno v roce 2023
24. | 7468 | Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa | 6403775 | 2500000 |  |  |  | 0 | 2200000 | 0 | 0 | Norské fondy | bude realizováno v roce 2023
25. | 7813 | Kylešovice - IS lokality Hlavní - J. Davida (1. etapa) | 62219694 | 56475094 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2023
26. | 7525 | Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku |  | 0 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | nerealizováno
27. | 7476 | Slezanka - demolice |  | 0 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | nerealizováno
28. | 7495 | Nádraží západ - přednádražní prostor | 4734296 | 5000000 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2023
29. | 7498 | ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce | 14630289 | 14387443 | 14387443 | 14387443 | RENESA s.r.o. | 14387443 | x | x | x | x | ukončeno
30. | 7457 | Zimní stadion - ledová plocha Městské sady | 20000000 | 46961699 | 36240556 |  | PERFECT ICE s.r.o. | 4758480 | x | x | x | x | akce probíhá, ukončení 05/2023
31. | 7472 | Breda |  | 31207680 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | bude realizováno v roce 2023
32. | 7475 | Víceúčelový rodinný park Komenda |  | 0 |  |  |  | 0 | x | x | x | x | pouze projektová příprava
33. | 7535 | Hlučínská - cyklostezka | 2664000 | 2540678 | 2664141 | 2540678 | STRABAG a.s. | 2540678 | x | x | x | x | ukončeno
34. | 7464 | Knihovna P. B. - pobočka Liptovská - rekonstrukce | 20217574 | 20000000 |  |  |  | 0 | 16500000 | 0 | 0 | IROP (ITI) | bude realizováno v roce 2023
35. | 7466 | MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity | 8663386 | 10000000 |  |  |  | 0 | 7700000 | 0 | 0 | IROP (ITI) | bude realizováno v roce 2023
|  | CELKEM | 1403120219 | 1480341422 | 968209224 |  |  | 680244395 | 372356491 | 321729777 | 23355386